**RÁMCOVÁ DOHODA**

**O UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO**

kterou uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**

**se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 7388

číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**

**IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221**

**sídlo Svitavy-Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 56802**

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697

číslo účtu 136241591/0100 vedený u Komerční banky a. s.

zastoupen Jaroslavem Jerie-jednatelem

- dále jen zhotovitel -

**I.**

**Preambule**

1. Tato rámcová dohoda byla uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na rámcovou dohodu organizovaného objednatelem jako zadavatelem pod názvem „**Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách**“ (dále jen „zadávací řízení“).

**II.**

**Základní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět díla „Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“ a objednatel se zavazuje provedená díla převzít a zaplatit ceny za jejich provedení, a to na základě jednotlivých smluv o dílo uzavřených postupem uvedeným v článku IV. této dohody (dále jen „jednotlivá smlouva o dílo“).
2. Rozsah jednotlivých děl bude vždy vymezen v objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této dohody.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu založeného objednávkou objednatele potvrzenou zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této dohody se řídí touto rámcovou dohodou.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat dostatečné výrobní a pracovní rezervy, aby mohl vždy plnit jednotlivé objednávky objednatele.
5. Pokud se v této dohodě používá pojem „dílo“, rozumí se tím jakékoliv dílo prováděné či provedené dle jednotlivých smluv o dílo.

**III.**

**Cenová ujednání**

1. Ceny za dílo dle jednotlivých smluv o dílo budou stanoveny jako součet položek nutných pro provedení děl obsažených v cenové kalkulaci zhotovitele (viz. článek IV. této dohody) oceněný v souladu s jednotkovými cenami a vedlejšími rozpočtovými náklady uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této rámcové dohody.

V případě, že v cenové kalkulaci budou obsaženy položky, které nejsou uvedeny jako položky v cenové nabídce, budou tyto oceněny maximálně v cenách soupisu sborníků cen stavebních prací, dodávek a služeb v cenové soustavě zpracované společností RTS, a.s., v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o 5 %.

V případě, že daná položka nebude v cenové soustavě RTS, a.s. uvedena, ocení se dané práce základní hodinovou sazbou strojů a pracovníků uvedenou v cenové nabídce zhotovitele.

1. Veškerá plnění dle jednotlivých smluv o dílo budou poskytována v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude k příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

1. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce platí po celou dobu trvání této rámcové dohody. Pokud však po dobu trvání této rámcové dohody přesáhne součet míry meziročních inflací (v %) vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová dohoda, více než 10 %, zavazují se strany uzavřít dodatek k této rámcové dohodě, v němž zvýší jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele maximálně o součet míry meziročních inflací vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová dohoda.

**IV.**

**Uzavírání jednotlivých smluv o dílo a jejich změny**

1. Při uzavírání jednotlivých smluv o dílo budou zakázky zadávány postupem bez obnovení soutěže dle § 134 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavřeny na základě písemné výzvy objednatele k podání nabídky.
2. Objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu k podání nabídky, jejímiž náležitostmi budou:

- informace o předmětu díla

- identifikační údaje smluvních stran

- lhůta a místo pro podání nabídky.

Objednatel zhotoviteli poskytne podklady pro přípravu nabídky a vyzve jej k předložení cenové kalkulace (nabídky) pro konkrétní dílo. Objednatel sdělí zhotoviteli své případné připomínky k cenové kalkulaci a zhotovitel se zavazuje tyto připomínky do 3 pracovních dnů do cenové kalkulace zapracovat.

1. V případě, že objednatel nebude mít proti cenové kalkulaci, resp. opravené cenové kalkulaci námitek, vystaví objednávku, jejíž přílohou bude příslušná cenová kalkulace.
2. Objednávka musí být vystavena vždy písemně a musí obsahovat:

- identifikační údaje smluvních stran,

- odkaz na tuto rámcovou dohodu,

- specifikaci díla,

- termín zahájení stavebních prací,

- termín provedení díla,

- místo plnění díla,

- cenu za dílo bez DPH,

- přílohu - cenovou kalkulaci,

- datum,

- podpis objednatele,

- podpis zhotovitele.

1. Do 2 pracovních dní ode dne doručení objednávky zhotoviteli je zhotovitel povinen objednávku písemně potvrdit a doručit objednateli.
2. Strany si potvrzují, že pokud se bude jednat o jednotlivou smlouvu o dílo, jejíž cena za dílo přesáhne 50 000,- Kč bez DPH, nabyde účinnosti vždy nejdříve uveřejněním v registru smluv.
3. Pokud se v tomto článku používá požadavek na písemnou formu, dohodly se strany, že tato je zachována i v případě elektronické komunikace stran formou e-mailových zpráv opatřených zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem příslušné strany.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemůže odmítnout objednávku z důvodů, které odporují ujednáním této rámcové dohody. Pokud tak zhotovitel učiní, má objednatel právo od této rámcové dohody nebo od kterékoliv jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit.
5. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání jednotlivé smlouvy o dílo známy, zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, uzavřou strany dodatek k objednávce, kterým změní rozsah díla a cenu za dílo.
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k objednávce. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od jednotlivé smlouvy o dílo, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
7. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle jednotlivé smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokuty takto:

- za prvních 14 dnů prodlení ve výši 0,1 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení,

- počínaje 15. dnem prodlení ve výši 0,2 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu trvání této rámcové dohody, ani po dobu trvání záruční doby díla.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Po provedení díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za dílo dle objednávky. Přílohou faktury musí být předávací protokol díla s objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den podpisu předávacího protokolu díla dle jednotlivé smlouvy o dílo.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne vystavení.
5. Faktura musí být doručena objednateli.
6. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této rámcové dohody nebo z jednotlivé smlouvy o dílo postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky.

**VI.**

**Místo plnění a staveniště**

1. Místem plnění je území města Svitavy, přičemž konkrétní místa plnění budou vždy specifikována v jednotlivých objednávkách.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený v objednávce, jako místo provádění díla a místo pro zařízení staveniště.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací dle jednotlivé smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. O předání staveniště se sepíše zápis, který podepíší obě strany.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště, a pokud se takové trasy v prostoru staveniště vyskytují, tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
8. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit zařízení staveniště, své stroje a nářadí umístěné na staveništi proti krádeži, ztrátě a poškození.
11. Objednatel má právo nepřevzít dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

**VII.**

**Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu trvání této dohody o stavebních pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dohody. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, počty pracovníků apod.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
   * přehled všech provedených zkoušek jakosti,
   * seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků,
   * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla).
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou dohody či smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn dohody či smlouvy.

**VIII.**

**Provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
2. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
3. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla.
4. V průběhu provádění díla se nebudou konat kontrolní dny. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitele kdykoliv během provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem způsobem dohodnutým v článku XIII. této dohody vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., pokud bude objednatelem ustanoven.
8. Veškeré odborné práce na díle musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
9. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat předložení dokladů o kvalifikaci v souladu s § 136 zákona o zadávání veřejných zakázek.
10. Zhotovitel není oprávněn provádět části děl, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.
11. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této dohody.

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ohlášením, stavebním povolením či případně jiným opatřením dle stavebního zákona, pokud budou na provádění díla vydány příslušnými orgány státní správy, včetně veškerých souvisejících vyjádření, souhlasů a stanovisek ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli vždy při předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo a zařízení staveniště proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této dohody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu trvání této rámcové dohody, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu trvání této rámcové dohody ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této dohody, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této dohody odstoupit.
6. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

**IX.**

**Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli způsobem uvedeným v článku XIII. této dohody vždy alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přebírání díla se zjistí, že dílo není podle podmínek této dohody a jednotlivé smlouvy o dílo řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.
3. Při předávání díla je zhotovitel povinen objednateli předat:
   * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
   * zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
   * zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují.

Dále je zhotovitel povinen objednateli předat geodetické zaměření provedeného díla, pokud se vyžaduje, a to v termínu, který strany dohodnou.

1. O průběhu předání díla strany sepíší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění. Tento termín stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
2. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady či nedodělky.
3. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

**X.**

**Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jeho části, bude mít technické parametry v souladu s příslušnými ČSN.
2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání **36 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla.
3. Záruční doba počne běžet vždy dnem předání a převzetí díla.
4. K reklamované vadě je zhotovitel povinen se vyjádřit nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody, proč ji uznat odmítá.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín např. z důvodu dodržení technologického postupu.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení.
7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu oprávněně vzniklé náklady související s odstraněním vady.

**XI.**

**Ostatní ujednání**

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle článku IX. této dohody.
3. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této dohody nebo dle jednotlivé smlouvy o dílo se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
4. Při neplnění ujednání této dohody nebo neplnění jednotlivé smlouvy o dílo zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této dohody. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této dohody.
5. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této dohody dodržoval níže uvedené povinnosti:
   * 1. aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění jednotlivých smluv o dílo v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
     2. aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění jednotlivých smluv o dílo budou podílet;
     3. aby zhotovitel v případě, že k plnění jednotlivých smluv o dílo využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této dohody (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

1. Zhotovitel podpisem této dohody prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 11.6., nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 11.6.

1. Zhotovitel podpisem této dohody prohlašuje, že:

* nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 11.6. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
* neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
* žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
* v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 11.6. a v tomto bodě 11.7. bude objednatele neprodleně informovat.

**XII.**

**Doba trvání dohody, změny dohody**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne účinnosti této dohody, nejdéle však na dobu, než součet všech cen za dílo dle jednotlivých smluv o dílo uzavřených v souladu s článkem IV. dosáhne částky 22 920 000,- Kč bez DPH.
3. Tato dohoda nebo jednotlivá smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této dohody, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dohody.
5. Objednatel i zhotovitel mají právo od rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit v případech stanovených touto dohodou a občanským zákoníkem.
6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:

* prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 7 dnů po sjednaném termínu zahájení,
* prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 7 dnů,
* příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:

* prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo o dobu delší jak 15 dnů,
* příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku objednatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku objednatele jako dlužníka.

**XIII.**

**Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické**

1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: [bronislav.olsan@svitavy.cz](mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz) a současně …………………..

datová schránka: nyda4th

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

adresa: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

e-mail: jerie@akvamont.cz

datová schránka: hg3kbir

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

1. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této dohody mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou, doručeny osobně nebo zaslány e-mailem na adresy shora dohodnuté.

Objednávky a potvrzení objednávek, na základě, kterých se uzavřou jednotlivé smlouvy o dílo, musí mít pouze písemnou formu.

1. Zástupcem pro věci technické objednatele je:

* …………………, tel. ………….., e-mail:………………………..,
* …………………, tel. ………….., e-mail:………………………..,
* Ing. Bronislav Olšán, tel. 603 211 663, e-mail: [bronislav.olsan@svitavy.cz](mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz),

nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,

- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla,

- odsouhlasení soupisu provedených prací dle jednotlivých smluv o dílo,

- podpis předávacích protokolů díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla.

1. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ………………, tel. ……………., e-mail: ……………….., nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto dohodou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky k dohodě či k jednotlivé smlouvě o dílo či rozhodovat o změnách dohody či jednotlivé smlouvy o dílo.

**XIV.**

**Uveřejnění v registru smluv**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

1. Strany potvrzují, že souhlas s uveřejněním dohody dle bodu 14.1. této dohody se analogicky použije na zveřejňování jednotlivých smluv o dílo, pokud výše ceny za dílo přesáhne 50 000,- Kč bez DPH a jednotlivá smlouva o dílo tedy bude podléhat zákonné povinnosti uveřejnění.

**XV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená touto dohodou, se řídí občanským zákoníkem.
2. Strany vylučují možnost postoupení této dohody ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele.
4. Uzavření této dohody schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 24.06.2024.

Ve Svitavách dne ……………….. Ve Svitavách dne 7.5.2024

Za objednatele: Zhotovitel:

………………………………………. ……………………………………….

Ing. Bronislav Olšán Jaroslav Jerie

jednatel jednatel

SPORTES Svitavy s.r.o. AKVAMONT Svitavy s.r.o.