Harmonogram stavebních prací

(příloha č. 2 SOD)

„Oprava střechy na tělocvičně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"

Termín realizace (v závislosti na termínu předání staveniště a zahájení prací)

1. týden	 Přípravné práce, stavba lešení, navezení materiálu

2. - 3. týden 	 Izolatérské práce, klemp. kce nátěr

4. týden	 	 Dokončovací práce, hromosvod

Úklid staveniště, předání