Dodatek č. 1 k SOD 1345/2023

Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1345/2023**

**VT Lobezský potok – Sokolov –**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

**Název díla:**

**úprava toku - studie proveditelnosti (SP)**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**zhotovitel:**

sídlo:

IČO: zástupce ve věcech smluvních:

**EnviHydro s.r.o.**

Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko

17485509

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: C 372324 vedená u Městského soudu v Praze

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 k SOD 1345/2023 **Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** odkladu geodetického zaměření, které nebylo možno realizovat v plánovaném období z důvodu zvýšených průtoků v korytě Lobezského potoka. Odložení termínu je též způsobeno časovou náročností při procesu tvorby a projednání modelu zahrnující variantu současného stavu se stromy i variantu bez stromů, dle zjištěného byl následně proveden návrh úprav.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

30.06.2024

1. předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční

komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**27.09.2024**

1. předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční

komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodatek č. 1 k SOD 1345/2023

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

v Chotilsku dne:

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele*

……………………………………. jednatel společnosti

EnviHydro s.r.o.

*za zhotovitele*