Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. **1401-2017-504204**

Č.j. objednatele: **SPU 169667/2024**

UID: **spudms00000014533349**

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 1401-2017-504204), uzavřené dne 30.10.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Výškovice u Michalových Hor (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Zdenka Pšenáková, vrchní referent Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 727 956 755

E-mail: z.psenakova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ**

**a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)**

**b) Ing. Václav Kellner**

Sídlo: a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 5b976mz

Bankovní spojení: CZ0501000001078744780237

Číslo účtu: 107-8744780237/0100

IČ: a) 29122911

b) 11393807

DIČ: a) CZ29122911

b) xxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 17.04.2024 požádal zpracovatel o změnu termínu plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu potřeby vyloučení majetku církve z obvodu pozemkové úpravy. Požádal o vícepráce na zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a dále požádal o vícepráce v souvislosti s aktualizací projektu PSZ dle nového standartu dokumentace PSZ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy *3.4.3) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu a 3.5.i.d) Vícepráce – Aktualizace projektu PSZ dle nového technického standartu dokumentace PSZ*
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 1 424 210,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +60 000,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **1 484 210,00** **Kč** |
| DPH 21% | 299 084,60 Kč\* |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 795 894,60 Kč\* |

\*rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu | 100 bm | +5 | 8 000,00 | +40 000,00 | --- | 31.10.2024 |
| Přípravné práce | | | | | **+40 000,00** |  | 31.10.2024 |
| 3.5.i.d) | Vícepráce – Aktualizace projektu PSZ dle technického standartu dokumentace PSZ | ks | +1 | 20 000,00 | +20 000,00 |  | 31.10.2024 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  |  | 31.05.2024 | 31.03.2025 |
| Návrhové práce | | | | | **+20 000,00** | --- | --- | |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni 21. 5. 2024 V Tachově 17. 5. 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Pavel Belda

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o

V Kolové 17.5.2024

**Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno*

…………………………

Ing. Václav Kellner