**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024 na provedení stavby „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: ……………………………………………………

……………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………

IČ: 00297437

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Zhotovitel:**  **P.O.stav-trade, spol. s r.o.**

se sídlem: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná

zastoupen: Ing. Bogdan Kujawa, jednatel

ve věcech technických: ……………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………

IČ: 277 89 012

DIČ: CZ27789012

# 

*(dále jen „zhotovitel“)*

Vzhledem ke skutečnosti, kdy projektová dokumentace řešící výměnu stávajících vitrín za jiný typ vitrín, je zpracovaná v roce 2015 a k době realizace fasády, bylo konstatováno a odsouhlaseno zástupci všech dotčených stran, že tyto vitríny nejsou pro provoz objektu nutné. Naopak by bylo přínosné je nahradit neotvíravými okny s barevným sklem, které se budou více blížit původnímu vzhledu objektu. Touto změnou dojde k pozitivní změně světelných podmínek v prostoru kina. Z důvodu méněprací a víceprací, jenž vyvstaly změnou okenní výplně ve fasádě objektu a nutnosti odstranění nenosné zdi za vitrínami, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 2.740.000,- Kč

dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH -740.000,- Kč

dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 739.845,60 - Kč

celková cena díla bez DPH 2.739.845,60 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1594/25./RM, dne 25.06.2024.

 Českém Těšíně dne 01.07.2024 V Karviné dne 28.06.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Ing. Bogdan Kujawa, jednatel