**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. A-004080-00

uzavřené dne 17.4.2024

na akci:

„**Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“**

1. **Objednatel:**  **Město Sušice**

se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: +420 376 540 111

*dále jen „Objednatel“*

1. **Zhotovitel: LS stavby s.r.o.**

se sídlem: Palackého 764, 340 22, Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

Tel.: +420 376 571 106

Fax:

Bank. spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

*dále jen „Zhotovitel“*

# **ČLÁNEK I.**

## **Právní úkony a zastoupení**

**Za objednatele:**

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX

**Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106

ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

# **ČLÁNEK II.**

## **Předmět dodatku**

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článků smlouvy:

**ČLÁNEK IV. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

**ČLÁNEK V. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují v pokračování realizace a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Zejména se jedná o způsob a zvýšený rozsah založení gabionového oplocení v návaznosti na soukromé pozemky a změnu technického řešení založení oplocení. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 1 – v rámci změnového listu č.1

Znění **ČLÁNKU IV., „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“,** se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

*3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:*

***Zahájení fyzické realizace (předání staveniště):*** *17.4.2024*

***Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků***

***(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla):*** *31.7.2024*

*3.2. Místo plnění: areál sportovní haly – p.p.č. 968/10, st.p.č. 2195, k.ú. Sušice nad*

 *Otavou, sousední (soukromé) pozemky v ul. Pátera Ferdy, 342 01, Sušice II, okr. Klatovy*

**Znění ČLÁNKU V., „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“,** se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

*4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 1.*

*Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.*

***4.2. Smluvní strany dohodly (s odkazem na přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo), že cena za zhotovení díla činí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***bez DPH*** | ***DPH ve výši 21%*** | ***vč. DPH*** |
| ***Cena dle původní SoD*** |  ***1.698.999,00*** |  ***356.789,79*** |  ***2.055.788,79*** |
| ***Cena dle dodatku č. 1*** |  ***221.644,00*** |  ***46.545,24*** |  ***268.189,24*** |
| ***CENA CELKEM*** |  ***1.920.643,00*** |  ***403.335,03*** |  ***2.323.978,03*** |

*4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatele její zvýšení.*

*4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provézt pouze po předchozím uzavřením dodatku k SOD.*

*4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.*

*4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do*

*doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).*

# **ČLÁNEK III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, s názvem „Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“ č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, s názvem „Sportovní hala - gabionové oplocení areálu“ uzavřené dne 17.4.2024, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 17.6.2024, usnesením č.389.

**Přílohy:**

1/ změnový list č. 1, vč. rozpočtu pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Za objednatele: za zhotovitele:

*elektronicky podepsal* *elektronicky podepsal*

*1.7.2024 2.7.2024*

…………………………… ………………………………

Bc. Petr Mottl Václav Svoboda

starosta města Sušice jednatel LS stavby s.r.o.