Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, odborný rada Pobočky Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: d.haskova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

V Dodatku č. 4 ke Smlouvě je zohledněn časový posun termínu ukončení dílčí části 6.3.1 *Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)* (vč. podčástí 6.3.1.i) a), b), c)) a dílčí části 6.3.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, a to na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 4.6.2024 (č.j. SPU 220762/2024). Důvodem posunu termínu je proces směny pozemků mezi státem (SPÚ) a vlastníkem, evidovaným na LV 613 v k.ú. Bořkov, který se do této chvíle nepodařilo dokončit. Získání státní půdy pro návrh a následnou realizaci společných zařízení (protierozní průlehy, cestní síť apod.) je nutným předpokladem pro zpracování bilance potřebné a použitelné výměry pro navrhovaná společná zařízení. Termín odevzdání podetapy 6.3.1 i) a) *Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy* je posunut z důvodu návaznosti projektu na etapu 6.3.1*. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).*

Na základě výše uvedeného dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele k úpravě termínů plnění tak, jak je uvedeno níže.

1. Předmět Dodatku
	1. **V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Bořkov**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč  | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 49 | 500,00 | 24 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 200 | 1 500,00 | 300 000,00 | 31.5.2025 |

**se ruší a nahrazuje zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč  | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | **30.9.2024** |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 49 | 500,00 | 24 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 200 | 1 500,00 | 300 000,00 | **31.8.2025** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Semily Místo: Plzeň

Datum: Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Funkce: jednatel