Ev. č. 135/310/2024

Čj.: 310/61332/2024

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 60039011/0710

kontaktní osoba: xxx, email: xxx, tel.: xxx

(dále jen “Objednatel”)

a

Martin Feikus

IČO: 44906315, DIČ xxx

adresa sídla: Slovenská 13, 747 06 Opava 6 - Kylešovice

bankovní spojení: číslo účtu 1841622319/0800

kontaktní osoba: Martin Feikus, email: xxx, tel.: xxx.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako Smluvní strany v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „Autorský zákon“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvu

(dále jen „Dodatek“)

Preambule

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), pod názvem: Grafická úprava a tisková příprava knihy Sakrální architektura 2. polovina 20. století v Československu (pracovní název), evidované v NEN pod ev. č.: N006/23/V00020109, smlouvu o dílo a licenční smlouvu, ev. č. 171/310/2023, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto Dodatku.

- Předmět smlouvy

  - Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy, konkrétně prodloužení termínu plnění, a to z důvodů na straně Objednatele. Dle čl. 2.5. Smlouvy byl Objednatel povinen počínaje účinností Smlouvy předávat Zhotoviteli postupně veškeré podklady nezbytné k provedení Díla, nejpozději však do 15. 10. 2023. V návaznosti na tuto povinnost byla stanovena přiměřená lhůta k plnění dle čl. 3.1. Smlouvy do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, která byla následně dodatkem č. 1 prodloužena do 30. 6. 2024.

  - Smluvní strany shodně konstatují, že ze strany Objednatele nebyly ke dni podpisu tohoto Dodatku předány veškeré podklady nezbytné pro provádění Díla s tím, že Zhotovitel postupně provádí dílčí části Díla v závislosti na podkladech předaných Objednatelem. S ohledem na skutečnost, že na straně Objednatele je nutné před předáním dalších podkladů provést odborné a stylistické korektury a grafickou úpravu obrazové přílohy publikace s pracovním názvem Sakrální architektura 2. polovina 20. století v Československu, s předpokladem provedení v červenci a srpnu 2024, dohodly se smluvní strany na následujících změnách Smlouvy:

Čl. 2.5. Smlouvy nově zní takto: Objednatel se zavazuje, že počínaje nabytí účinnosti Smlouvy bude postupně předávat Zhotoviteli veškeré podklady nezbytné k provedení Díla, nejpozději však do 16. 9. 2024, a to v elektronické podobě prostřednictvím standardního úložiště (např. Úschovna.cz, WeTransfer.org. nebo googledisk apod.).

Čl. 3.1. Smlouvy nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v Době pro dokončení Díla, která je stanovena do 30. 11. 2024.

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze, dne 27.6.2024

| ………………………………………….. (podpis Objednatele) /razítko/ | ………………………………………….. (podpis Zhotovitele) /razítko/ |
| --- | --- |