|  |
| --- |
| **Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ** |
| Název a evidenční číslo stavby: **CHODNÍKOVÝ PROGRAM, U Blaženky, č. akce 900000/28** | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  |  | **1** |
| Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/053 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2023:Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - HolešoviceZhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení) ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přílohy změnového listu:1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Vyjádření TDS
4. Vyjádření AD
 |  | Paré č. 1Paré č. 2 | **Technická správa****komunikací hl. m. Prahy**, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice**Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II**, Sarajevská 1498/17,120 00 Praha 2 |

 |
| Iniciátor změny: Objednatel |
| Popis a zdůvodnění Změny: |
|

|  |
| --- |
| **Vícepráce:** Z důvodu skutečného zaměření stavby a řádného provedení díla, byly zjištěny doměrky.Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu. |

 |
|  | Údaje v Kč bez DPH: |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:** | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|  | 40 380,10 | 40 380,10 |

 |
|  |
| **Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:** |
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec | jméno |  | datum |  | podpis |
|  | jméno |  | datum |  | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| **Objednatel**  | jméno |  | datum |  | podpis |
| **Zhotovitel** (předseda představenstva DAP. a.s.) | jméno |  | datum |  | podpis |
|  |  |  | Číslo paré: |