|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ** | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo stavby:  **CHODNÍKOVÝ PROGRAM, U Blaženky, č. akce 900000/28** | | | | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | | | | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | |  | | | | **1** |
| Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/053 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2023:  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)  SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)  POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)  ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení) | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Přílohy změnového listu:   1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Vyjádření TDS 4. Vyjádření AD |  | Paré č. 1  Paré č. 2 | **Technická správa**  **komunikací hl. m. Prahy**, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice  **Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II**, Sarajevská 1498/17,  120 00 Praha 2 | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Objednatel | | | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění Změny: | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Vícepráce:** Z důvodu skutečného zaměření stavby a řádného provedení díla, byly zjištěny doměrky.  Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.  Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu. | | | | | | | | | |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:** | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem | |  | 40 380,10 | 40 380,10 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:** | | | | | | | | |
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec | | jméno |  | | datum |  | podpis | |
|  | | jméno |  | | datum |  | podpis | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
| **Objednatel** | | jméno |  | | datum |  | podpis | |
| **Zhotovitel** (předseda představenstva DAP. a.s.) | | jméno |  | | datum |  | podpis | |
|  | |  | | |  | | Číslo paré: | |