**D O D A T E K  č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**„CHODNÍKOVÝ PROGRAM, U Blaženky, č. akce 900000/28“**

**číslo smlouvy Objednatele: 3/24/6000/002 PID: TSKAX001NGS6**

**číslo dodatku Objednatele: 3/24/6000/002/1 PID: TSKAX0021NM4**

**číslo smlouvy Zhotovitele: 2024006**

**Smluvní strany**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**” nebo „**TSK**“)

**a**

1. **DAP. a.s.**

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 265 08 583

DIČ: CZ26508583

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7520

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva

 Petrem Loudou, členem představenstva

 Michalem Loudou, členem představenstva

 (společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

(dále také „**vedoucí společník**“)

a

1. **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

 Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

 Petrou Ryplovou, členem představenstva

(společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

(dále také „**společník 2**“)

a

1. **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 11881

zastoupena: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

 Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva

 Ing. Terezou Neugebauerovou, členem představenstva

(společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně)

(dále také „**společník 3**“)

 a

1. **Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6848

zastoupena: společností Brightwater a.s., IČO: 045 89 726, členem představenstva, která je zastoupena při výkonu funkce člena představenstva Mgr. Vítězslavem Štumpfem

(dále také „**společník 4**“)

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnost s názvem „**Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II**“ a které na základě dohody o plné moci ze dne 24.07.2020 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s.

bankovní spojení vedoucího společníka: 5315486968/2700

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Smluvní strany**“ a samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 (dále jen **„Dodatek“**) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2024 na akci **„CHODNÍKOVÝ PROGRAM, U Blaženky, č. akce 900000/28“** (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, v tomto znění:

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 11.1, ke které dochází dle Změnového listu č. 1 (dále také „ZBV 1“) z důvodu vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Předmětem tohoto Dodatku je také doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – ZBV 1 včetně příloh.
2. Jedná se o vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na VZ dle § 100 odst. 1 ZZVZ na základě ZBV 1. Změna vznikla na základě skutečného zaměření provedených prací Zhotovitelem a obsahuje vyrovnání množství v jednotlivých položkách v porovnání s původním rozpočtem Smlouvy o dílo, jedná o tzv. „doměrky“ vypuštěných a skutečně realizovaných prací.
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV 1, vč. příloh a dále, že znění čl. 11 Smlouvy, odst. 11.1 se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

**Změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 11.1:**

 **11.1** Cena Díla je určenana základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástíPřílohy č. této Smlouvy doplněné o ZBV 1 vč. příloh (dále jen „**Cena**“), a činí:

 Celkem Cena za Dílo dle Smlouvy bez DPH: 505 072,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 – ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: 40 380,10 Kč

 **Celkem Cena za Dílo dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 545 452,10 Kč**

Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ (Doměrky) představují takovou změnu, jejíž podmínky a jejíž obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu VZ, tj. změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených a vypuštěných prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek prací, které bylo nutné provést a vypustit pro zachování řádné kvality Díla.

Ostatní ustanovení čl. 11, odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součásti výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
7. Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vč. příloh
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 2.7.2024 | V Praze dne  |
| Za Objednatele:**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** | Za Zhotovitele:Za společníky sdružené ve společnost s názvem „**Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II“**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Josef Richtr místopředseda představenstva |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mgr. Petr Ondrášekgenerální ředitela předseda představenstva DAP. a.s. |