DODATEK Č. 1

K příkazní smlouvě na výkon činnosti dozorce stavby

číslo smlouvy příkazce ŘSD ČR:06EU-002459

Číslo smlouvy příkazce Obec Losiná . 

Číslo smlouvy příkazníka : 15W33 010

Financování : 500 111 0006.1949

# SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň 301 OO Plzeň, Hřímalého 37 telefon: 377 333 71 1 fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 číslo účtu: 51-1422200277/01 OO

 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a

Obec Losiná

Losiná 1 1 , 332 04 Nezvěstice zastoupené: p. Milošem Černým, starostou telefon : 377 916 216

 IČ:00256871 DIČ: CZ00256871

Příkazník: Woring s.r.o.

zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo : Na Roudné 93, 301 00 Plzeň zastoupena Ing. Zbyňkem Voříškem telefon: 371 1 41 150, 775 263 503 Oprávnění jednat ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Voříšek

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. 

č. účtu: 7095712001/5500

IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342 datová schránka: zbeiru9

Smluvní strany uzavřely dne 1 2.1 1 2015 výše uvedenou příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru na akci .

# „I/20 Losiná – průtah, TDI“

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem posunutí termínu provádění stavebního dozoru je úprava termínů realizace jednotlivých stavebních objektů.

1

ČI. Ill. Doba plnění se upravuje:

 Původní předpokládaná doba výstavby 11/2015 až 1 112016

 Nový předpokládaný termín realizace stavby . 11/2015 až 11/2017

Čl. V. Platební podmínky se doplňuje:

Odst. 5. Fakturace bude probíhat dle splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy o výkonu činnosti dozorce stavby nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: 31 .10.2016

2

# Splátkový kalendář

příloha č.l k dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon činnosti dozorce stavby

I/20 Losiná, průtah - TDI

Splátkový kalendář pro příkazce RSD ČR správa Plzeň

č. SOD příkazce 06EU-002459 č. SOD příkazníka 15W33 010

Smluvní částka

číslo zakázky 15W33 010 361 254,40 Kč

86,84%

|  |  |
| --- | --- |
| Splátkový kalendář č. 1 |  |
| Fakturace za období | ve výši |  | ke dni |
| 04-12/2016 |  | 36 OOO,OO Kč |  | 05. 12. 2016 |
| 01-03/2017 | 58 OOO,OO Kč |  | 31. 03. 2017 |
| 04-06/2017 | 87 OOO,OO Kč |  | 30. 06. 2017 |
| 07-09/2017 | 87 OOO,OO Kč |  | 30. 09. 2017 |
| 10-1 1/2017 | 58 000.00 Kč |  | 30. 11. 2017 |
| přejímka stavby | 35 254,40 Kč |  | 05. 12. 2017 |
| Celkem | 361 254,40 Kč |  |

Splátkový kalendář pro příkazce Obec Losiná

č. SOD příkazce č. SOD příkazníka 15W33 010

Smluvní částka

číslo zakázky 15W33 010 54 745,60 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Splátkový kalendář č.2 |  |
| Fakturace za období | ve výši |  | ke dni |
| 04-12/2016 |  | 5 OOO,OO Kč |  | 05. 12. 2016 |
| 01-03/2017 | 9 OOO,OO Kč |  | 31. 03. 2017 |
| 04-06/2017 | 13 OOO,OO Kč |  | 30. 06. 2017 |
| 07-09/2017 | 13 OOO,OO Kč |  | 30. 09. 2017 |
| 10-1 1/2017 | 9 000.00 Kč |  | 30. 1 1. 2017 |
| přejímka stavby | 5 745,60 Kč |  | 05. 12. 2017 |
| Celkem | 54 745,60 Kč |  |

V Plzni dne 21 . září 2016