DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-002550

Číslo smlouvy zhotovitele: 15W22 023

Financování: 532 151 0016.151.1835

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kutákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň telefon: 377 333 705 fax: 377 333 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha číslo účtu: 51-1422200277/0100

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ659 93 390

Zhotovitel:

obchodní firma: Woring s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném• Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vłoz«a 18 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 OO Plzeň jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel lč.• 29159342 DIČ: CZ29159342 bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. číslo účtu: 7095712001/5500 tel. 775 263 503 datová schránka: zbeiru9

Smluvní strany uzavřely dne 7.12.2015 výše uvedenou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování expertízy projektové dokumentace ve stupni DÚR na akci .

„I/20 Losiná - obchvat”

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem posunutí termínu vypracování expertízy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je celkový posun termínu odevzdání konceptu a následně čistopisu DŮR.

1

Čl. IV. Doba zhotovení díla se upravuje :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Původní termín předání expertízy: | do | 31.10.2016 |
| Nový termín : |  | 30.04.2017 |

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne 21. října 2016

2