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Níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu podle Občanského zákoníku a podmínek uvedených v této smlouvě.
SMLUVNÍ 
STR
AN
Y:
Identifikační 
číslo.
659 
93 
390
Daňové 
identifikační 
číslo.
CZ659 
93 
390


	Bankovní spojení.	KB Praha
	Č. účtu.	51-1422200277/01 oo
[image: ]
	Identifikační číslo:
	60193280

	Daňové identifikační číslo.
	CZ60193280

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s[image: ]

	Č. účtu.
	2689681/0300

	OR:
	vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

	zastoupený:
Osoby oprávněné jednat:
	Ing. Lubor Hoďánek, MBA předseda představenstva
Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen oředstavenstva

	ve věcech smluvních.
	Ing. Lubor Hodánek, MBA, předseda představenstva Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

	ve věcech technických.
	Ing. Vít Havlíček, ředitel ateliéru dopravních staveb


(dále jen poskytovatel) 

Zdůvodnění:
Na projednání dokumentace 25.5.2016 vyplynuly další dodatečné nutné změny PD DŮR. Protože došlo k překvalifikování problematické budovy sýpky z hlediska památkové ochrany, byly původně pojednané a předpokládané stavební úpravy zástupci památkové péče zamítnuty. To si vynutí půdorysnou změnu trasy i přilehlé zdi. Ze strany obce byly dále vzneseny požadavky na řešení kanalizace v místě pod autobusovou zastávkou

ČLÁNEK [image: ]
Doba plnění
Původně:
1 . Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do: 30.06.2016 [image: ]
1 . Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do: 30.07.2016
Závěrečná ustanovení:
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
Ostatní smluvní ujednání' uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
V Plzni dne[image: ]                V Praze dne[image: ]
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DODATEK €. 1
KE SMLOUVE O POSKYTOVANI
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islo poskytovatele: 1-0317-00/10 Cislo objednatele: 06EU-002685

41122 NalZzovské Hory — pritah, aktualizace dokumentace DUR“

ISPROFIN: 532 151 0007.9259.2148
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OBJEDNATEL:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupene:

ing. Zdeftkem Kut'dkem — povéfenym fizenim Spravy Plzen
Hfimaleho 37, 301 00 Plzen
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OBJEDNATEL:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupene:

ing. Zdeftkem Kut'dkem — povéfenym fizenim Spravy Plzen
Hfimaleho 37, 301 00 Plzen
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(Qale jen opjednatel)

{ POSKYTOVATEL.: VPU DECO PRAHA a.s.
| Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 6
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