**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**číslo zhotovitele: 02/24**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČO: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SURPMO, a. s.**

Sídlo: Opletalova 1626/36, 110 00 Praha

IČO: 01807935

DIČ: CZ699000955

Zastoupený: Ing. arch. Miroslavem Baťou

vedoucím Projektového střediska Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 1568052/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19207

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 06.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla **„Standardizace Územního plánu Dobruška – Změna č. 8“**, podrobněji vymezeného v odst. 2 čl. I smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že k 01.07.2024 vstoupí v plném rozsahu v účinnost zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno projednání návrhu Změny č. 8, je třeba jej vypracovat v souladu s tímto zákonem, jeho prováděcími předpisy a příslušnými metodickými pokyny, přičemž metodický pokyn upravující jednotný standard územně plánovací dokumentace bude oproti jeho současnému znění změněn a k jeho zveřejnění po změnách má dojít v závěru měsíce června r. 2024. Z toho důvodu není reálné dodržet smlouvou stanovený termín dokončení návrhu Změny č. 8 pro veřejné projednání v délce 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 11.07.2024.

3. Smluvní strany došly k závěru, že je nezbytné dále upravit vymezení 1. etapy díla obsažené v  bodě 2.1 a 2.2 odst. 2 čl. I smlouvy.

4. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření dodatku č 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“), jímž se smlouva mění v rozsahu specifikovaném v následujícím článku dodatku č. 1.

**II.**

1. V odst. 2 čl. I „Předmět smlouvy“ se znění bodu 2.1 nahrazuje tímto novým zněním:

*2.1. vypracování návrhu Změny č. 8 Územního plánu Dobruška (dále jen „Změna č. 8“), jejímž předmětem je konverze Územního plánu Dobruška do jednotného standardu podle § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a podrobnostech stanovených příslušným prováděcím právním předpisem –* ***1. etapa*** *– Návrh Změny č. 8 pro sloučené společné jednání a veřejné projednání podle § 93 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – v 1 tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na flash disku (formát PDF);*

2. V odst. 2 čl. I „Předmět smlouvy“ se znění bodu 2.2 nahrazuje tímto novým zněním:

*2.2. úpravu návrhu Změny č. 8 dle výsledků veřejného projednání včetně části odůvodnění zpracované pořizovatelem a vypracování čistopisu Změny č. 8 –* ***2. etapa*** *– Změna č. 8 pro vydání – ve 4 tištěných vyhotoveních + 4x elektronicky na flash disku (formát DOCX, SHP, PDF);*

2. Znění čl. II „Doba plnění“ se nahrazuje tímto novým zněním:

* *1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro sloučené společné jednání a veřejné projednání*

***do 150 dní od nabytí účinnosti této smlouvy;***

*2. etapa – Změna č. 8 pro vydání*

***do 90 dní od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě zhotovitelem, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy;***

* *3. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8*

***společně s 2. etapou.***

3. V ostatním se smlouva nemění.

**III.**

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

9. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 24.06.2024.

V Dobrušce dne 25.06.2024 V Hradci Králové dne 28.06.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miroslav Sixta, starosta Ing. arch. Miroslav Baťa, vedoucí

Projektového střediska Hradec Králové