**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 741-2023-544101, č. zhotovitele č. 2323/2023 ze dne 29.06.2023 (dále jen „dodatek“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata Čadová

 Tel.: +420 602 3111 545

 E-mail: a.mikulas@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

 **P O P R spol. s r.o.**

**Sídlo:** Stavební 1148, Slezské Předměstí,

 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí TPÚ

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl.I Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem dochází ke změně druhé osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech. Původní osoba Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. je nahrazena Ing. Renatou Čadovou.
2. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínu plnění s názvem „Rekonstrukce polních cest k.ú. Helvíkovice“ uvedeném v Čl. V Doba plnění, odst. 4, písm. c., smlouvy o dílo.

**Původní znění:**

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30. 6. 2024**
4. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

 **Nové znění:**

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 15.07. 2024**
4. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

**Čl.II Odůvodnění dodatku**

1. Ke změně osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech dochází z důvodu personální změny na Pobočce Ústí nad Orlicí.
2. Potřeba změny termínu plnění díla uvedeném v čl. V, odst. 4, bodě c. smlouvy o dílo vznikla na základě administrace záležitostí spojenými s řešením vzniklých dodatečných prací. Vznik dodatečných prací zadavatel ani zhotovitel nemohl dopředu předpokládat.

**Čl.III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| VPardubicích. Dne 27.6.2024 | V Hradci Králové dne 27.6.2024 |
| Podepsáno elektronicky | Podepsáno elektronicky |
| …………………………………… | …………………………………… |
|  |  |
| **Objednatel****Ing. Miroslav Kučera,ředitel Krajského pozemkovéhoúřadu pro Pardubický kraj** | **zhotovitel****Ing. Vladimír Pražák****jednatel** |