Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb

podle ust. Š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni

Název akce: Aktualizační revizní biologické průzkumy (RO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-()02645

Číslo smlouvy zhotovitele: 15PL22041

ISPROFIN: 500 121 0002

Úvodní ustanovení

I. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kut'ákem, pověřený řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kut'ák tel: 377 333 757, fax: 377 422 625, e-mail: zdenek.kutak@rsd.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS. tel: 377 333 729 e-mail: miroslav.blabol@rsd.cz IC: 659 93 390

DIČ: CZ69593390

Bankovní spojení: KB Praha, č. účtu: 51-1422200277/0100

(dále jen „objednatel”)

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 Ol Liberec pracoviště Parková 1205/11, 326 OO Plzeň zapsaná v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4487, zastoupený Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

IČ: 48266230

DIC: CZ 48266230

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 5048650267/0100

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Vorschneider na základě plné moci ze dne 28.11.2014 tel: +420 733 141 497, e-mail: vorschneider@valbek.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Petráň tel: +420 731 460 852, e-mail: tomas.petran@valbek.cz (dále jen „zhotovitel”)

Strana I (celkem 2)

Tímto dodatkem se mění článek IV. Doba plnění.

Na základě dodatečného požadavku objednatele, který vychází z interního sdělení č. 4079/1611400. na trvání biologického pruzkumu po dobu min. I roku, tedy od 03/2016 — 04/2017 bude biologický pruzkum probíhat do 30.4.2017.

Článek IV.

Doba plnění Odstavec 4.2. se mění následovně.

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 13 měsíců — nejdéle do 30.04.2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.I Smlouvy (dále jen „Doba plnění”).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. I je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Plzni dne | 8 -07- 2016 | V Plzni dne | 28-07-2016 |
|  |  |  |  |