**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 910-2023-508203** ze dne 03.08.2023

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,**

**Pobočka Chomutov**

Adresa:Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Zastoupený: Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí

Pobočky Chomutov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislava Hartmannová,

vedoucí Pobočky Chomutov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Sejvalová, DiS.,

Pobočka Chomutov

Tel.: +420 725 901 517

E-mail: chomutov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**GEPARD s.r.o.**

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČ: 61499552

DIČ: CZ61499552

ID DS: hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 30558**.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

kterým se odkazuje na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 smlouvy o dílo č. 910-2023-508203 a žádosti zhotovitele Č.j. SPU 246322/2024/508203/Sej ze dne 13.03.2024.

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu k zajištění a vypracování projektové dokumentace, stavebního povolení pro veřejnou zakázku „Projektová dokumentace a autorský dozor pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy“, a to její dílčí části s názvem: „Část 1 – PD a GTP pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“. Předmětná změna závazku smlouvy o dílo s názvem „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci v k. ú. Všestudy“ č. 910-2023-508203 ze dne 03.08.2023.
2. Změna závazku je na základě žádosti Č.j. SPU 246322/2024 ze dne 20.06.2024, která byla na Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Chomutov doručena zhotovitele VZMR, GEPARD s.r.o., IČ 61499552, a to jako „Žádost o změnu termínu dokončení zakázky v souvislosti se zajištěním stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na cesty HC1-R, HC3-R, HC5-R a IP 8, IP 10, IP 11 v k. ú. Všestudy“. Důvodem žádosti je, že dne 05.06.2024 Magistrát města Chomutov, odbor stavebního úřadu (silniční správní úřad) vyžádal dodatečně doložit závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR k výše uvedeným cestám, které Ministerstvo vnitra ČR dosud nezaslalo.

3. Z důvodu změny závazku ze smlouvy se mění znění **Čl. III. Termín plnění**, bod **3.1.1**

Termín předání díla vyhotovení

b) **stavební povolení** (rozhodnutí s doložkou právní moci) se z termínu 30.06.2024 mění **na termín 30.09.2024.**

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 910-2023-508203 ze dne 03.08.2023 s názvem „Smlouva o dílo na zpracování PD, GTP pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.1 prohlašují, že byl dodatek č. 1 sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni a ni za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Chomutově dne 03.07.2024 V Praze dne 01.07.2024

xxx xxx

…………………………………… ……..……..……………………….

**Ing. Vladislava Hartmannová Ing. Tomáš Krátký**

vedoucí Pobočky Chomutov jednatel

Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.