



NPU1002364436

*čj.* NPU-420/59190/2024

WAM: 2028H1190003-1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Název: Národní památkový ústav**

Adresa sídla příkazce: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333,

DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 59636011/0710

zástupce pro věci technické: xxx

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „objednatel“)

a

**Jméno (název) : Ing. arch Dagmar Zimová**

Adresa sídla příkazníka: Tomkova 2/3167 Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 70769559

DIČ: CZ7462061123

bankovní spojení: KB, 51-0641490257/0100

zastoupený: Ing. arch. Dagmar Zimová, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

**tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí – činnost projektanta“**

1. **Předmět Dodatku č. 1**
2. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2019 smlouvu o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí – činnost projektanta“ č. NPÚ-420/74604/2019 (dále jen „Smlouva“).
3. Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 19 měsíců (11/21-05/23) na 35 měsíců (do 09/24), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. předpokládaná výše úplaty za činnost autorského dozoru (mění se předpoklad maximálního rozsahu hodin autorského dozoru, počtu kontrolních dnů i hodin technické výpomoci). Změna je blíže specifikována změnovým listem č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na **změně odst. 1.d) čl. IV. Smlouvy**, který nově zní:

*d. odměna za AD, který není výslovně uveden v předchozím ustanovení, bude hrazena jako odměna hodinová za hodinu skutečného provádění AD zhotovitelem a jako odměna paušální za cestovné do Válče a zpět včetně času stráveném na cestě; hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré související náklady. Cena autorského dozoru je stanovená dohodou smluvní stran ve výši 800,- Kč bez DPH za 1 hodinu; cena za cestovné ve výši 1.000,- Kč bez DPH za 1 kontrolní den. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 250 hodin (50 kontrolních dní po 2 hodinách + 150 hodin technické výpomoci). Objednatel předpokládá maximální cestovné v rozsahu 50 kontrolních dní. Bude-li tento rozsah vyčerpán, musí být o případném navýšení tohoto rozsahu uzavřen dodatek k této smlouvě, a to v souladu splatnými právními předpisy. Objednatel není povinen tento rozsah vyčerpat.*

*Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru (dále jen ZZAD) 5.000,- Kč.*

*Celková cena bez DPH za AD:*

*Cestovné 50 KD + 250 hodin + ZZAD =*

*= 50 x 1.000,- + 250 x 800,- + 5.000,- = 255.000 Kč*

*(dodatek č.1 představuje navýšení 132.000 Kč bez DPH)*

*Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací.*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce.

|  |  |
| --- | --- |
| objednatel:  V Praze dne  %PODPIS%  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy v Praze | zhotovitel:  V Praze dne  Ing. arch. Dagmar Zimová, jednatel |