ID Název úkolu Doba

trvání

ZahájeníDokončen Předchůdci Názvy zdrojů

I 2024 II 2024 III 2024 IV 2024 V 2024 VI 2024 VII 2024 VIII 2024 IX 2024 X 2024

18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 07. 14. 21. 2

1. Převzetí staveniště - zahájení stavby 0 dny 08.01. ... 08.01. ... Zaměstnanci
2. Zařízení staveniště. 3 dny 08.01. ... 10.01. ... 1 Zaměstnanci
3. Bourací práce. 14 dny 11.01. ... 24.01. ... 2 Zaměstnanci

4 Výkopy 10 dny 25.01. ... 03.02. ... 3 Zaměstnanci

1. Monolitické základové pasy 10 dny 04.02. ... 13.02. ... 4 Zaměstnanci
2. Přípojky - vodovod a kanalizace 7 dny 14.02. ... 20.02. ... 5 Poddodavatel
3. Podsypy 7 dny 21.02. ... 27.02. ... 6 Zaměstnanci
4. Podkladní betonová deska 7 dny 28.02. ... 05.03. ... 7 Zaměstnanci
5. Hydroizolace spodní stavby 7 dny 06.03. ... 12.03. ... 8 Zaměstnanci
6. Svislé konstrukce z betonových tvárnic, věnce 14 dny 13.03. ... 26.03. ... 9 Zaměstnanci
7. Vodorovné konstrukce - monolitický strop 14 dny 27.03. ... 09.04. ... 10 Zaměstnanci
8. Skladba střechy 14 dny 10.04. ... 23.04. ... 11 Poddodavatel
9. Klempířské prvky, uzemnění 7 dny 24.04. ... 30.04. ... 12 Poddodavatel
10. Rozvody profesí pod omítkou 10 dny 01.05. ... 10.05. ... 13 Poddodavatel
11. Stěrka stropu (není ve VV) 5 dny 11.05. ... 15.05. ... 14 Zaměstnanci
12. Omítky stěn 10 dny 16.05. ... 25.05. ... 15 Zaměstnanci
13. Rozvody VZT 5 dny 26.05. ... 30.05. ... 16 Poddodavatel
14. Malby a nátěry. 7 dny 31.05. ... 06.06. ... 17 Poddodavatel
15. Zámečnické kce. 21 dny 05.06. ... 25.06. ... 18FS-2 dny Poddodavatel
16. Profese - kompletace. 21 dny 05.06. ... 25.06. ... 18FS-2 dny Poddodavatel
17. SHZ, Elektro silnoproud + slaboproud - dokončení 21 dny 16.06. ... 06.07. ... 20FS-10 dny Poddodavatel
18. SHZ - změny systému, změna rozvodu VZT - vedení po střeše 15 dny 07.07. ... 21.07. ... 21 Poddodavatel
19. Hutněný zásyp. 7 dny 26.05. ... 01.06. ... 16 Zaměstnanci
20. Komunikace - zámkové dlažby 21 dny 02.06. ... 22.06. ... 23 Zaměstnanci
21. Dokončovací práce 29 dny 23.06. ... 21.07. ... 24 Zaměstnanci
22. Předání dokončené stavební části díla 0 dny 22.07. ... 22.07. ... 25;21;22FS+1 Zaměstnanci
23. Příprava ke kolaudaci 40 dny 23.07. ... 31.08. ... 26 Zaměstnanci
24. Kolaudace díla 8 dny 01.09. ... 08.09. ... 27 Zaměstnanci
25. Předání stavby (předání kolaudačního souhlasu) 0 dny 08.09. ... 08.09. ... 28 Zaměstnanci

# 08.01. Převzetí staveniště - zahájení stavby

**08.01. Zařízení staveniště.**

**11.01. Bourací práce.**

**25.01. Výkopy**

**04.02. Monolitické základové pasy**

**14.02. Přípojky - vodovod a kanalizace**

**21.02. Podsypy**

**28.02. Podkladní betonová deska**

**06.03. Hydroizolace spodní stavby**

**13.03. Svislé konstrukce z betonových tvárnic, věnce**

**27.03. Vodorovné konstrukce - monolitický strop**

**10.04. Skladba střechy**

**24.04. Klempířské prvky, uzemnění**

**01.05. Rozvody profesí pod omítkou**

**11.05. Stěrka stropu (není ve VV)**

**16.05. Omítky stěn**

**26.05. Rozvody VZT**

**31.05. Malby a nátěry.**

**05.06. Zámečnické kce.**

**05.06. Profese - kompletace.**

**16.06. SHZ, Elektro silnoproud + slaboproud - dokončení**

**07.07. SHZ - změny systému, změna rozvodu VZT - vedení p**

**26.05. Hutněný zásyp.**

**02.06. Komunikace - zámkové dlažby**

**23.06. Dokončovací práce**

**22.07. Předání dokončené stavební části díla**

**23.07. Příprava ke kolaudaci**

**01.09. Kolaudace díla**

**08.09. Předání stavby (předání k**

**Sklad tlakových lahví VŠCHT Praha**

Úkol Milník Souhrnný

Zahrnutý úkol Zahrnutý milník Zahrnutý průběh Rozdělení

Vnější úkoly Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu Neaktivní úkol

 Neaktivní milník  Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení Průběh

**Harmonogram postupu prací** Start - 8.1.2024

Aktualizace 1.7.2024 Příloha dodatku č. 2 SOD