**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 2462995001, uzavřené dne 4. 1. 2024 (dále jen „***Dodatek***“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**

Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

Zastoupený: xxxxx, rektorem

IČ: 60461373

DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Zhotovitel: PROXIMA a.s.**

Sídlo: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616

Zastoupený: xxxxx, členem správní rady

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo každý z nich samostatně jen „***Smluvní strana***“)

se v souladu s čl. XIV., odst. 2 ve spojení s čl. IV., odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2462995001, uzavřené dne 4. 1. 2024 (dále jen „***Smlouva***“) dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento Dodatek.

**1. Účel Dodatku**

* 1. Shora uvedené smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve výstavbě skladu tlakových lahví v budově A Zikova ul. Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice a dodávky souvisejících technologií, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené projektantem AMMBRA PROJEKT s.r.o., se sídlem Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 320, PSČ 109 00, IČ: 28980131, (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
	2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.
	3. Předmětem tohoto Dodatku je provedení:

(i) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

ZL č. 1 Doplnění přesunů hmot dle RTS

ZL č. 2 Oblouková zídka – odpočty

ZL č. 3 Střešní PVC fólie - záměna

ZL č. 4 Asfaltová střešní krytina - odpočet

ZL č. 5 Drobné stavební práce 1

ZL č. 6 Drobné stavební práce 2

ZL č. 7 Porobetonová stěna (Ytong) tl. 300mm - vrátnice

ZL č. 8 ZTI - odpočty, přípočty

ZL č. 9 Elektro - odpočty, přípočty

ZL č. 15 Doplnění SHZ - Napojení místa trvalé obsluhy a REACT

ZL č. 18 Odpočty klempířských výrobků, přípočty zámečnických prvků

ZL č. 19 VON

(ii) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

ZL č. 10 MaR - celý blok odpadá - nahrazeno SHZ - Nové prvky (list 13)

ZL č. 11 Změny SHZ - ochlazování láhví

ZL č. 12 Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07

ZL č. 13 Doplnění SHZ - Detekce technických plynů

ZL č. 14 Doplnění SHZ - Temperování potrubí SHZ

ZL č. 16 Doplnění SHZ - Dodávka ventilů SHZ pro řízení ochlazování

ZL č. 17 VZT - úprava stoupačky

* 1. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, potřebné pro provedení změny závazků ze Smlouvy, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

**3.** **Předmět Dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

* 1. V článku III. se odst. 2, bod i. vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 bodem i. následujícího znění:

„i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro zahájení kolaudačního řízení, a to nejpozději **do 22. 7. 2024**.

* 1. V článku IV. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

1. Cena bez DPH 6 277 741,04 Kč (dále jen „*cena díla*“)
2. 21% DPH 1 318 325,62 Kč
3. Cena včetně 21% DPH 7 596 066,66 Kč”
	1. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

**4. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
	2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah tohoto Dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
	4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 19

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Praze dne 3.7.2024 V Praze dne 1.7.2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................... .........................................................

xxxxx, xxxxx,

rektor člen správní rady

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze PROXIMA a.s.

Příloha č. 1 dodatku

**Změnové listy č. 1 – 19**

Příloha č. 2 Dodatku

**Aktualizovaný harmonogram postupu prací**