



NPU1002364609

*čj.* NPU-420/59298/2024

WAM: 2028H1200004-1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

bankovní spojení: ČNB, 59636011/0710

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxx

**Adresa pro doručování**:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: 2cy8h6t

 (dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

**a**

**Jméno (název): Ing. Zdeňka Janoščíková**

Adresa sídla: Stromovka 4709, 430 01 Chomoutov

IČ: 13311743, DIČ: CZ5953171235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Magistrátu města Chomutov, ev.č. 350302-23267

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. účtu: xxx

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Janoščíkovou

 (dále jen *„Příkazník“ nebo „koordinátor“)*

**tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP**

**PŘI realizaci STAVBY**

1. **Předmět Dodatku č. 1**
2. Smluvní strany uzavřely dne 12.6. 2021 příkazní smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí“ č. NPÚ-420/40488/2020 (dále jen „Smlouva“).
3. Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 17 měsíců na 35 měsíců, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. výše úplaty (částka odpovídá poměrovému navýšení dle prodloužení trvání stavby tj. úplata se poměrně navyšuje o 18 měsíců). Změna je blíže specifikována změnovým listem č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na **změně čl. III odst. 2. Smlouvy**, který nově zní:

*2. Předpokládaná doba ukončení realizace stavební části dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby je 35 měsíců od předání staveniště.*

1. Smluvní strany se dohodly **na změně** **čl. IV odst. 1 Smlouvy**, který nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává v této výši:*

*odměna bez DPH ve výši: 112 500 Kč*

*DPH v sazbě 21% ve výši: 23 625 Kč*

*odměna včetně DPH ve výši: 136 125 Kč*

*(cena dle CN: 58 500 Kč bez DPH = 7 500 Kč plán BOZP, oznámení OIP + 17 měsíců x 3000 Kč;*

*navýšení o 18 měsíců = 58 500 + 18 x 3000 Kč = 58 500 + 54 000 Kč = 112 500 Kč bez DPH)*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce.

|  |  |
| --- | --- |
| Příkazce:V Praze dne%PODPIS%……………………………………………………Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy v Praze | Příkazník:V Chomutově dne……………………………………………………Ing. Zdeňka Janoščíková |