**D O D A T E K  č. 1**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

1. **I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

**Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou - starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

**AS PROJECT CZ s.r.o.**

se sídlem: Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 39301

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti

ve věcech technických: Michal Tomášek, hlavní projektant

IČ: 26095254

DIČ: CZ 26095254

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Dne 24. 10. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavební řízení a pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci: **Zimní stadion Třeboň** (dále jen „projekt“), kterou schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 776/2016-57 ze dne 19. 10. 2016.

###### **V. ČAS PLNĚNí**

S odkazem skutečnosti, že územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. června 2017 oproti přepokládanému termínu 14. března 2017 dohodly se smluvní strany na změně ustanovení smlouvy takto:

**čl. V. ,** se upravuje v termínech plnění takto:

* Podání žádosti o stavební povolení
* do 31. 8. 2017
* Projektová dokumentace pro provedení stavby

včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr

do 21. 10. 2017

##### XI. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, a to především zák. č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 508/2017-76 ze dne 21.06.2017.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

V Třeboni dne …………………….. V Pelhřimově dne ……………….

Město Třeboň AS PROJECT CZ s.r.o

……………………………………. …………………………………

objednatel zhotovitel

Příloha: Harmonogram prací