**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

ve věcech technických: Bc. Jan Rosendorfský, kastelán

xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referentka

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Tomáš VÁŇA**

držitel povolení k restaurování nefigurálních, nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni č. 13327/97

se sídlem: Mařákova 853, 25230, Řevnice

IČO: 464 35 867 zhotovitel není plátce DPH

e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3020H1230022**

na restaurování kamenného portálu kostela Všech svatých v Horšově

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 18.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na Restaurování kamenného portálu kostela Všech svatých v Horšově v rozsahu dle schváleného záměru na restaurování a závazného stanoviska.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, neboť smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provádění prací z důvodu složitosti technologických postupů.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II smlouvy Doba a místo plnění a další podmínky. Článek II smlouvy se mění v bodě 1, který nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 30.9.2024 na místě stavby, tedy v areálu kostela Všech svatých v Horšově.“*

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 20. 6. 2024 …………………………………………..Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.(podpis objednatele)/razítko/ | V Horšovském Týně dne 27. 6. 2024…………………………………………..Tomáš Váňa(podpis zhotovitele)/razítko/ |