**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 02. 2024 na provedení díla s názvem  
„Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

město Český Těšín

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

SKS s.r.o.

se sídlem: Brněnská 1748/21b, 67801 Blansko

zastoupen: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem

ve věcech technických Ing. Lumír Škvařil, jednatel

e-mail: firma@sksblansko.cz

IČO: 43420117

DIČ: CZ43420117

**(dále jen zhotovitel)**

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

V průběhu realizace díla s názvem „Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS“ došlo ke změně rozsahu původně sjednaných prací. V části EPS je nutné doplnění vybavení ovládání vstupů na zadním schodišti pomocí kódových ovladačů a zelených tlačítek. Vedení kabeláže EPS a NZS v části budovy bez podhledů v povrchových lištách.   
Tuto skutečnost dokládá Změnový list č. 1 dle ustanovení (§ 222 odst. 4, 5, 6, zákona   
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů),   
který specifikuje výše popsané vícepráce.

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.11 Smlouvy o dílo ze dne 01. 02. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
   1. **Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.1 tohoto znění:**

3.1.1 Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 1. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1 tvoří přílohu č. 3, této Smlouvy.

## **Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH 2 437 869,00 Kč

vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH 217 422,00 Kč

**cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatku č. 1 2 655 291,00 Kč**

## **Článek 7. (Platební podmínky) odst. 7.4 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

* 1. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
* název projektu, ke kterému se faktura vztahuje: **„Zajištění EPS pro Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace“**,
* identifikační číslo projektu (dodá objednatel zhotoviteli),
* číslo a datum vystavení faktury,
* číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
* předmět smlouvy,
* název stavby,
* označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
* lhůta splatnosti faktury,
* označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
* IČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
  1. **Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.15 Smlouvy se na konci doplňuje   
     o novou přílohu č. 3 tohoto znění:**

3. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
   2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
   3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá STRANA obdrží dvě vyhotovení.
   4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
   6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1, který specifikuje soupis víceprací.
   7. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 5, 6,   
      zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
   8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1596/25./RM, dne 25. 06. 2024.

V Českém Těšíně dne 04. 07. 2024 V Blansku dne 28. 06. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Ing. Lumír Škvařil, jednatel