**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00427/2024 ZE DNE 3. 5. 2024**

na „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost II, objekt SO. 01. Márnice “

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

zastoupena: Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem

IČO: 27833062

DIČ: CZ27833062

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-1341830277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C30819

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2024 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00427/2024, jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost II, objekt SO. 01. Márnice“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu stavebních prací byla zjištěna změna materiálu omítek vnitřních, větší rozsah opravy vnější omítek, stejně jako větší tloušťka původní podlahové konstrukce. Stávající okapový systém nelze opětovně použít, protože na něm byla zjištěná rozsáhlá koroze, bude namontován nový systém. Technologie výstavby a materiály stavebních úprav byly upraveny na tyto nové skutečnosti.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) podle ust. Článku IV. Odst. 1, písm. b) smlouvy do 8. 8. 2024
3. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1:

* **cena dle SoD bez DPH 357.500,00 Kč**
* ***méněpráce celkem bez DPH - 8.207,29 Kč***
* ***vícepráce celkem bez DPH 73.451,85 Kč***
* **změny celkem bez DPH 65.244,56 Kč**
* **celkem bez DPH zaokrouhleno 65.245,00 Kč**
* **nová cena bez DPH 422.745,00 Kč**
* **DPH 21% 88.776,45 Kč**
* **nová cena včetně DPH 511.521,45 Kč**

Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací

V Novém Jičíně dne ………………… V Novém Jičíně dne …………………

-------------------------------- ----------------------------------

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Aleš Knápek Ing. Tomáš Vytlačil

ředitel jednatel