**DODATEK č. 4**

**SMLOUVY O DÍLO č. 1016-2019-523101**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renata Číhalová,

ředitelka KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel. 724 913 207 / 727 956 445

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: sdružení právnických osob „1. Geo-Hanousek-JBS“, které tvoří**

Společnost:**1. Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: mn8tgr2

IČO/DIČ: 01573161 / CZ01573161

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.

a

Společnost: **Hanousek, s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: gksfyds

IČO/DIČ: 29186404 / CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a

Společnost: **Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**

Sídlo: Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: xa675kf

IČO/DIČ: 25540378 / CZ25540378

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 31694

|  |  |
| --- | --- |
| **Zastoupeni na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova" ze dne 19.9.2019 (založena u dokumentace veřejné zakázky):** | Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o. |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Martin Holinka  Ing. David Dohnal – jednatel Hanousek, s.r.o. |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Vyhradní korespondenční adresa :** | 1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6,  796 01 Prostějov |
| **Výhradní datová schránka :** | mn8tgr2 |
| **Bankovní spojení:** | 1)UniCredit Bank, 2)FIO Bank |
| **Číslo účtu:** | 1)2108741213/2700, 2)5001573161/2010 |
|  |  |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova**

I.

Důvodem pro změnu smlouvy je nutnost provedení nových prací v důsledku změny obvodu vyvolané nesouhlasy několika vlastníků s udělením souhlasu podle ust. §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Změnou obvodu dojde k vyloučení 2 lokalit, u kterých bylo řešení podmiňováno jednoznačným souhlasem vlastníků a dále 1 lokality, kde se do současného stavu nepodařilo ve spolupráci s notáři a dědickým oddělením soudu dořešit projednání pozůstalosti a následně odstranění duplicitního zápisu vlastnictví (LV č. 718). Změnou dojde ke zmenšení rozsahu území řešeného v obvodu KoPÚ o 3 ha pro navazující Hlavní celek 3.6.

II.

Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 10.12.2019 upravují počty měrných jednotek (MJ) a termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

**FC 3.4. Přípravné práce:**

nově se vkládá dílčí část

3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území a upravených soupisů nároků dod. č.4

Počet MJ (ks) se nově stanoví na 1.

Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 25 600,00 Kč bez DPH.

Termín se stanoví **do 31.7.2024**.

**FC 3.6. Mapové dílo :**

Počet MJ (ha) se snižuje ze 742 na **739**.

**Celková cena díla** po započtení méněprací (1 620 Kč bez DPH) a víceprací (25 600,00 Kč bez DPH) **se zvyšuje o 23.980,00 Kč bez DPH**.

III.

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 324 820,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 633 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 399 060,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **3 356 880,00 Kč** |
| DPH 21 % | 704 944,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **4 061 824,80 Kč** |

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha : položkový výkaz činností |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Brně dne 4. 7. 2024  Ing. Renata Číhalová  ředitelka Krajského pozemkového úřadu  pro Jihomoravský kraj  v z. JUDr. Jarmila Křížová | V Prostějově dne 4. 7. 2024  Ing. Martin Holinka  jednatel 1. Geo, spol. s r. o.  zástupce zhotovitele dle smlouvy o  společnosti pro podání společné nabídky |

Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková