**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: 8138-151/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.**

Zapsán: u Městského soudu v obchodním rejstříku vedeného v Praze v oddíle C, vložce 193242

Se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice

IČ: 24286923

DIČ: CZ24286923

Zastoupený: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č.ú.:107-2120480247/0100

ID datové schránky: uk6ccby

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 28. 3. 2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace pro rekonstrukci administrativní budovy“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla, a to v souladu s odst. 5 článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo, přičemž tato změna je odůvodněna dříve uplatněným požadavkem objednatele na posunutí termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele, které spočívají v potřebě provést upřesnění a jasnou specifikaci budoucí dispozice administrativní budovy, se zohledněním konkrétních potřeb na rozmístění a uspořádání jednotlivých administrativních úseků objednatele. Změna termínu provedení díla je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Zhotovitel s posunutím termínu realizace díla souhlasí. Z důvodu dohody smluvních stran o změně termínu provedení díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2024.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 1 článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:
2. *Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo v rozsahu a obsahu dle této Smlouvy tak, že* ***nejpozději do 23.7.2024 zpracuje a objednateli předá dokončený návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení (architektonickou studie) a doplňující studie, dle písm. a) odst. 3, článku I. této Smlouvy, nejpozději do 23.10.2024 zpracuje a objednateli předá projektovou dokumentaci dle písm. b) odst. 3, článku I. této Smlouvy a nejpozději do 23.2.2025 zpracuje a objednateli předá projektovou dokumentaci dle písm. c), odst. 3, článku I. této Smlouvy.*** *Zároveň zhotovitel* ***do 23.2.2025*** *zajistí a předá objednateli společné povolení vydané příslušným stavebním úřadem dle odst. 4, článku I. této Smlouvy s vyznačením doložky, že nabylo právních účinků****.***

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím e-mailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text tohoto dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se jejich smluvní vztah (práva a povinnosti smluvních stran) bude řídit obsahem tohoto dodatku č. 1 rovněž, pokud jde o dobu předcházející uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (tzn. včetně doby od 22.5.2024 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku).

*Přílohy:*

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně,  **Objednatel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **Nemocnice Středočeského kraje**  **MUDr. Petr Chudomel, MBA**  **předseda představenstva**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **nemocnice Středočeského kraje**  **Mgr. Iveta Mikšíková**  **místopředsedkyně představenstva** | V Hradci Králové,  **Zhotovitel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.**  **Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina**  **jednatel** |