



NPU1002359898

*čj.* NPU-420/56563/2024

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NPU-420/72102/2023 ze dne 7. 9. 2023**

# **NPÚ, SHZ Bečov – Oprava mostku do hradního parku**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 000000-59636011/0710

***Adresa pro doručování***:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen **„objednatel“)**

a

**BOLID M s.r.o.**

se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741

zapsána v obchodním vedeném u soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537

Zastoupena: Lukášem Havlíkem, prokuristou

Bankovní spojení: xxx

zástupce pro jednání: Lukáš Havlík (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „**zhotovitel“)**

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek)**

1. **Předmět Dodatku**
   1. Smluvní strany na základě objektivně zjištěných skutečností tímto Dodatkem upravují celkový finanční objem smluvního závazku, který se tímto Dodatkem ponižuje, a to o nově zjištěné a níže uvedené skutečnosti, dále věcně i finančně specifikované v Příloze č. 1 – Změnový list ZL č. 1.

Jedná se tedy zejména o tyto nově zjištěné dodávky a stavební práce:

* Menší objemy stavební suti a s tím spojené nakládání, přesuny, převozy na skládku a poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce.
* Nově položené chráničky pro osazení silno i slaboproudých rozvodů v mostku
* Osazení kamenných římsových desek vymezujících vlastní mostek
* Separační vrstva geotextilie Geofiltex

1. **Cena a platební podmínky**

Podkladem pro stanovení ceny je Položkový rozpočet stavby „SHZ Bečov – oprava mostku do zahradního parku – ZL č.1, který je též přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

V odst. č. IV. „Cena a platební podmínky“, se v čl. 4.1. mění text takto:

Cena bez DPH: 1 164 270,43 Kč

DPH (21 %): 244 496,79 Kč

Cena s DPH: 1 408 767,22 Kč

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění SoD, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

*1 200 000 Kč bez DPH*

*(slovy jeden milion dvě stě tisíc korun českých)*

Méněpráce dle nabídky zhotovitele:

* *35 729,57 Kč bez DPH*

*(slovy třicet pět tisíc sedm set dvacet devět 57/100 korun českých)*

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto Dodatku činí:

1 164 270,43 Kč bez DPH

*(slovy jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíce dvě stě sedmdesát 43/100 korun českých)*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní části Smlouvy o dílo „**NPÚ, SHZ Bečov – Oprava mostku do hradního parku**“ zůstávají nezměněny.
   2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek podepsala osoba, která jedná jeho jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
   4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
   5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“
   6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

* Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| objednatel  %PODPIS%  ……………………………………………………  **Národní památkový ústav**  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,  ředitel NPÚ ÚPS v Praze | zhotovitel  ……………………………………………………  **BOLID M s.r.o.**  Lukáš Havlík  prokurista |