|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **965-01** | **SHZ Bečov - oprava mostku do hradního parku - ZL č.1** | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: |  | **Národní památkový ústav** | | | | IČO: | **75032333** |  |
|  |  | **Valdštejnské náměstí 162/3** | | | | DIČ: | **CZ75032333** |  |
|  |  | **11800** | **Praha-Malá Strana** | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **BOLID M s.r.o.** | | | | IČO: | **26347741** |  |
|  |  | **Voršilská 2085/3** | | | | DIČ: | **CZ26347741** |  |
|  |  | **11000** | **Praha 1** | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  | **xxx** | |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | -35 729,57 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **-35 729,57** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **12** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH |  |  | **12** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **-35 729,57** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **-7 503,21** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **-43 232,78** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Lukáš Havlík, prokurista** | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **01** | **Mostek** | | | **0,00** | **-35 729,57** | **-7 503,21** | **-43 232,78** | **100** |
| 01 | Méněpráce | | | 0,00 | -92 595,89 | -19 445,14 | -112 041,03 | 259 |
| 02 | Vícepráce | | | 0,00 | 56 866,32 | 11 941,93 | 68 808,25 | -159 |
| Celkem za stavbu | | | | 0,00 | -35 729,57 | -7 503,21 | -43 232,78 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce | | | HSV |  |  | -92 595,89 | 259,2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | HSV |  |  | 5 642,97 | -15,8 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | HSV |  |  | 50 672,99 | -141,8 |
| 998 | Přesun hmot | | | HSV |  |  | 550,36 | -1,5 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | -35 729,57 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 965-01 | SHZ Bečov - oprava mostku do hradního parku - ZL č.1 | | | | |
| O: | 01 | Mostek | | | | |
| R: | 01 | Méněpráce | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-92 595,89** |
| 1 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | -21,10688 | 315,00 | -6 648,67 |
|  |  | položka z SOD č.5 : -21,10688 |  | -21,10688 |  |  |
| 2 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | -569,88576 | 67,00 | -38 182,35 |
|  |  | položka z SOD č.6 : -21,10688\*27 |  | -569,88576 |  |  |
| 3 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -21,10688 | 860,00 | -18 151,92 |
|  |  | položka z SOD č.7 : -21,10688 |  | -21,10688 |  |  |
| 4 | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -33,77100 | 680,00 | -22 964,28 |
|  |  | položka z SOD č.8 : -33,771 |  | -33,77100 |  |  |
| 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -21,10688 | 315,00 | -6 648,67 |
|  |  | položka z SOD č.9 : -21,10688 |  | -21,10688 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | |
| S: | 965-01 | SHZ Bečov - oprava mostku do hradního parku - ZL č.1 |
| O: | 01 | Mostek |
| R: | 02 | Vícepráce |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **5 642,97** |
| 1 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 22,41000 | 136,50 | 3 058,97 |
|  |  | nová položka : 8,3\*2,7 |  | 22,41000 |  |  |
| 2 | 222260546R00 | Trubka KOPOFLEX průměr 63 mm, upevněná na povrchu | m | 16,00000 | 161,50 | 2 584,00 |
|  |  | nová položka : 8\*2 |  | 16,00000 |  |  |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **50 672,99** |
| 3 | 317221111 | Osazení kamenných římsových desek do maltového lože | m3 | 0,25360 | 50 260,00 | 12 745,94 |
|  |  | položka z SOD č.13 : |  |  |  |  |
|  |  | kamenná římsovka : 1,77\*0,4\*0,2 |  | 0,14160 |  |  |
|  |  | kamenné prahy : 5,6\*0,2\*0,1 |  | 0,11200 |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 0,25360 |  |  |
| 4 | 50000001R | Dodávka kamenná římsovka 400/200mm | m | 1,85850 | 8 100,00 | 15 053,85 |
|  |  | položka z SOD č.14 : |  |  |  |  |
|  |  | kamenná římsovka : 1,77\*1,05 |  | 1,85850 |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 1,85850 |  |  |
| 5 | 50000002R | Dodávka kamenného prahu 200/100 mm | m | 5,88000 | 3 890,00 | 22 873,20 |
|  |  | nová položka : 5,6\*1,05 |  | 5,88000 |  |  |
| **Díl:** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **550,36** |
| 6 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m | t | 0,55313 | 995,00 | 550,36 |
|  |  | položka z SOD č.43 : 0,01121+0,54192 |  | 0,55313 |  |  |