

NPU1002311911

NPU-420/30113/2024

2028H1210011 - 3

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

**NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 000000- 59636011/0710

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxx

technický dozor stavebníka xxx

koordinátor BOZP xxx

***Adresa pro doručování***:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen **„objednatel“)**

a

**GEMA ART International s.r.o.**

se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1

IČO: 07687672 DIČ: CZO7687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Č.ú.: xxx

Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „**zhotovitel“)**

1. **Předmět Dodatku**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 Smlouvu o dílo NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2 (zveřejněná v registru smluv dne 25. 10. 2021), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“).
   2. Při realizaci zkušebního vrtu pro tepelné čerpadlo bylo zjištěno netypické násobné střídání vulkanických hornin s nesoudržnými sedimenty při současném velkém zvodnění. Je tak nutné rozšířit vrtné pole kvůli nemožnosti vrtání do předpokládaných hloubek 120 m. Tím dochází k prodloužení tras propojovacích tras (ZL06). Silné zvodnění však zároveň přinese větší stabilizaci tepelných zisků a výrazně sníží riziko možného vybíjení vrtů. Nebude tak nutné realizovat doplňkový zdroj (kotel na dřevo). Systém bude zjednodušen, protože nebude kombinovat nízkoteplotní a vysokoteplotní zdroje (ZL07). Po přepočtu statického řešení pultových skleníků vyvolaném stavem ocelových konstrukcí vyplývá, že dimenze zasklívacích profilů pro uchycení izolačního zasklení nesmí být menší než T35/35/4,5 mm a je nutné vyměnit relikty původních konzolí (ZL 08 studený skleník, ZL 09 teplý skleník). Během opravy částečně zřícené zdi na sucho ve spodním jižním parteru zahrady byly zjištěny větší úseky nestabilního zdiva oproti předpokladu a bude potřeba přezdít i část zdiva kvůli směrovému narovnání (ZL 10).
   3. S ohledem na skutečnosti popsané v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na změně rozsahu prací, a to dle změnových listů č. ZL 06-ZL 10, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. Celková cena díla dle odst. 4.1. se navyšuje o **1 278 235,66 Kč** bez DPH na:

cena v Kč bez DPH 31 211 775,66 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 6 554 472,89 Kč

cena díla celkem s DPH 37 766 248,55 Kč

* 1. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
   2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
   3. Nedílnou součást Dodatku tvoří přílohy:

* změnové listy ZL 06- ZL 10

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  objednatel  %PODPIS%  ……………………………………………………  Národní památkový ústav,  územní památková správa v Praze  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal  ředitel | V Praze dne  zhotovitel  ……………………………………………………  GEMA ART International s.r.o.,  Ing. Petr Justa  jednatel |