**D O D A T E K č. 2** **smlouvy o dílo**

**Karlovarský kraj**  se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: XXXXXXXXXXXX zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**CL-EVANS s.r.o.** se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607 bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: XXXXXXXXXXX zastoupený: Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

* smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – I. Etapa, (dále jen „stavba“) ev. číslo smlouvy objednatele 00216/2016-00 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.4.2016 ev. číslo smlouvy objednatele 00216/2016-01 dále jen „smlouva o dílo“); a
* v průběhu realizace stavby bylo nezbytné provést úpravy stavby, vyjádřené ve změnových listech č. 1, 2 3, 5, 6 a 7 které jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a
* rozsah provedených nezbytných úprav stavby představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 2**

Smlouva o dílo se mění a upravuje takto:

**A.**

**Ze smlouvy o dílo se vypouští**

a) z čl. VI. Cena a způsob její úhrady, část odst. 6.1 ve znění:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

cena bez DPH 29 982 171,- Kč

(slovy: dvacet devět milionů devět set osmdesát dva tisíc sto sedmdesát jedna korun českých.)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“).

b) z čl. XXIII. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických, část odst. 23.7 písm. a) ve znění:

a) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

**B.**

**Do smlouvy o dílo se vkládá**

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

cena bez DPH 30 337 814,58------------------------------------------------------------------------- Kč (slovy: Třicetmilionůtřistatřicetsedmtisícosmsetčtrnáct korun českých a padesátosm haléřů.)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“).

b) z čl. XXIII. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických, část odst. 23.7 písm. a) ve znění:

a) XXXXXX, Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

**C.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto dodatku č. 2, zůstavují beze změny.

2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

4) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 708/06/17 ze dne 5. 6. 2017

**Přílohy:**

*Změnové listy č. 1, 2, 3, 5,6 a 7*

V Karlových Varech, dne ……….. 2017 V České Lípě, dne ………… 2017

Za Karlovarský kraj Za CL-EVANS s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr Kubis Ing. Jan Neužil a Ing. Josef L áf

náměstek hejtmanky jednatelé společnosti objednatel zhotovitel