**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava**

zastoupený: **Mgr. Danou Liškovou**, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: **Mgr. Dana Lišková**, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech

oprávněn jednat: **xxx**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

**Objednatel č. 2: Město Odry**

**Sídlo:** Masarykovo náměstí 16/25

zastoupený: **Ing. Liborem Helisem**, starostou města

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: **Ing. Libor Helis**, starosta města

v technických záležitostech

oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: kyebfxv

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxx

IČO: 00298221

DIČ: CZ00298221

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: STAMEX spol. s r. o.**

**Sídlo:** Březová 8, 747 44 Březová

zastoupený: Lubomír Schustek, jednatel

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: 5qu8f66

v technických záležitostech

oprávněn jednat: xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: xxx

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 (dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro dokončení stavebních prací uvedeného v Čl. V Doba plnění, bod 4. písm. c.

Na základě žádosti zhotovitele se termín pro dokončení stavebních prací mění na **31.7.2024**.

1. Původní termín dle smlouvy o dílo byl stanoven na dokončení stavebních prací do 30.6.2024. Pro splnění tohoto termínu dokončení stavby bylo předpokládáno předání staveniště a zahájení prací koncem roku 2023. Jelikož ale došlo ze strany objednatele ke zpoždění úkonů spojených s výběrovým řízením na zhotovitele stavby a následně časového prodlení podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, bylo staveniště předáno až dne 12.2.2024. Z tohoto časového zpoždění zahájení prací je zřejmé, že není  
   v možnostech zhotovitele stihnout původně stanovený termín dokončení stavebních prací.
2. Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo č. 900-2023-571101 zůstávají beze změn.

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
   a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě 21.6.2024 | V Březové 21.6.2024 | |
| ……………………………………  **Mgr. Dana Lišková**  ředitelka  Krajského pozemkového úřadu  pro Moravskoslezský kraj  **objednatel č. 1** | ……………………………………  **Lubomír Schustek**  jednatel společnosti  STAMEX spol. s r.o.  **zhotovitel** | |
| V Odrách 20.6.2024  ……………………………………  **Ing. Libor Helis**  starosta Města Odry  **objednatel č. 2** | |  | |