**Technický list změny (TLZ) - 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 001 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 21. 5. 2024 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | SoD č.: 2023/0101 | | | | | |
| **Ze dne:** | | dne 14. 3. 2024, zveřejněna dne 14. 3. 2024 v registru smluv MV ČR | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3 | | | | | |
| **Objekt:** | | 767 – konstrukce zámečnické  766 – konstrukce truhlářské | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 6. 5. 2024 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Předmětem změny TLZ\_001 je zvětšení plochy hliníkových okenních křídel v prostorách schodišť (CHUC) a v prostorách požárních předsíní. Na základě zjištění požadavků PBŘ bylo zjištěno, že každé otvíravé křídlo musí mít světlou plochu pro provětrán min.1 m2. Při osazení nového křídla do již stávající hliníkové konstrukce by taková podmínka nebyla splněna. Z tohoto důvodu byl zvolen postup, kdy budou v každém dotčeném prostoru částečně rozebrány stávající hliníkové konstrukce, do kterých budou osazeny větší okenní křídla. Dojde tedy k navýšení ceny za větší plochu oken a větší pracnost při samotné montáži.  Dalším předmětem změny TLZ\_001 je změna protipožárních dveří v 1.NP na dveře únikové, a to na základě zjištěných požadavků plynoucí z PBŘ. Tato změna přináší finanční úsporu.  U výše uvedených změn probíhalo k narovnání skutečného stavu do souladu s podmínkami vyplývajícími z PBŘ. Z tohoto důvodu nebyla hliníková okna zadána do výroby a dochází tím k posunu termínu.  Předmětem změny TLZ\_001 je navýšení počtu oken a dveří požadovaných uživatelem. Tímto dochází k doplnění podstropních oken v 1.PP (ucelený pohled na fasádu objektu) v počtu 4ks a balkonových únikových dveří s panikou v počtu 1ks. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Před samotným osazením nových zvětšených křídel v prostorách schodišť (CHUC) a v požárních předsíní dojde nejdříve k demontáži hliníkových výplní (rámů okenních křídel i rámů oken) a Al rámů/krycích lišt stávající konstrukce (sestavy výplní) a po osazení okenních křídel ke zpětné montáži hliníkových profilů stávající stěny.  U změny dveří na únikových cestách v 1.NP dojde pouze k záměně účelu jednotlivých dveří. Samotná instalace proběhne standardním způsobem.  U této změny dochází k navýšení počtu oken a dveří. Samotná instalace proběhne standardním způsobem. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Práce HSV / PSV | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – podklad pro změnový list 6. 5. 2024 2. Příloha č. 2 – Ocenění sklopných oken, únikových dveří | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **s dopadem** | | | |
| s dopadem: | | 14 dní | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | - 150 948,00 Kč bez DPH | |
| Přípočet: | | 285 608,90 Kč bez DPH | |
| Celkem: | | **134 660,90 Kč bez** **DPH** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** |  | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** |  | |  | | - | | - |
| **Za zhotovitele:** |  | |  | |  | |  |