**SMLOUVA O DÍLO ze dne 14. 3. 2024**

**Dodatek č. 1**

Smluvní strany:

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických

kontakt: XXX

e-mail: XXX

tel.: XXX

mob.: XXX

(dále jen „**objednatel“)**

a

**IN-TEX, s r.o.**

Zapsaný v OR: Sp. Zn. C 14198 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sídlo: Hoření 2501, Ústí nad Labem – centrum, 400 11 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ: 250 39 580

DIČ: CZ25039580

Zastoupený: jednatelem Ing. Romanem Skokanem, tel. XXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, technik

tel./fax/e-mail: XXX, XXX

(dále jen „**zhotovitel**“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění odst. 1 se mění a článek po změně zní**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 114 dnů od předání staveniště

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

**Článek č. III. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a článek po změně zní**

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 2 232 528,91 Kč

(slovy: dvamiliónydvěstětřicetdvatisícpětsetdvacetosm korun českých a devadesátjedna haléřů)

DPH: 468 831,07 Kč

(slovy: čtyřistašedesátosmtisícosmsettřicetjedna korun českých a sedm haléřů)

Cena s DPH: 2 701 359,98 Kč

(slovy: dvamiliónysedmsetjednatisíctřistapadesátdevět korun českých a devadesátosm haléřů)

**III.**

V ostatním se smlouva nemění.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel/kupující do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

…………………………………………… ……………………………………………

 Objednatel Zhotovitel

 doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor Ing. Roman Skokan, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Technický list změny