Dodatek ke smlouvě č. 1

Smlouva o dílo (dále jen dodatek)

uzavřený mezi smluvními stranami

1. **Smluvní strany**

**Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín, PSČ 741 01

IČ: 47998261, DIČ: CZ47998261

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 22832-801/0100

Zastoupené: Ing. Ondřejem Rečkou, ředitelem

na straně jedné jako **objednatel**

a

**Ing. Vlastimil Toman – firma ARBOR**

Sídlo: Máchova 428/35, Nový Jičín, PSČ 741 01

IČ: 40309053, DIČ: xxxx

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. ú. xxxx

Zastoupení: Ing. Vlastimil Toman

na straně druhé jako **zhotovitel**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, bod 5. Cena za dílo a platební podmínky – uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 18. 3. 2024 (dále jen „smlouva č. JO 3/2024) následovně:

* 1. Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH, po kontrole a předání díla objednateli.
	2. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
	3. Cena za provedení díla v plném rozsahu je stanovena dohodou obou smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí celkem při provedení minimálně osmi údržbových cyklů (viz cenová nabídka firmy ze dne 13. 3. 2024):

Cena díla: 140 200,00 Kč (slovy: sto-čtyřicet-tisíc-dvě-stě-korun-českých)

21% DPH: 29 442,00 Kč (slovy: dvacet-devět-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet-dvě-koruny-českých)

**Cena díla celkem včetně DPH:** **169 642,00 Kč**

(slovy: sto-šedesát-devět-tisíc-šest-set-čtyřicet-dvě-koruny-českých)

* 1. Splátkový kalendář se stanovuje následovně:
1. 50% z celkové sjednané ceny, tedy 70 100,00 Kč (84 821,00 Kč včetně DPH) bude fakturováno k datu 28. 6. 2024 po kontrole a písemném předání díla (po provedení úklidu po zimním období a po provedení jarních a letních údržbových prací) v plném rozsahu.
2. 50% z celkové sjednané ceny, tedy 70 100,00 Kč (84 821,00 Kč včetně DPH) bude fakturováno k datu 15. 12. 2024 po provedení podzimních údržbových prací, kontrole a písemném předání díla v plném rozsahu.
	1. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
	2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

V Novém Jičíně dne 25.6.2024 V Novém Jičíně dne 25.6.2024

Za objednatele Za zhotovitele

------------------------------------ -----------------------------------------

 Ing. Ondřej Rečka Ing. Vlastimil Toman

ředitel MKS Nový Jičín, p. o.