Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 79/OTS/2024

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | **LB projekt s.r.o.** |
| Adresa sídla: | Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Františkem Lazárkem, DiS., jednatelem společnosti |
| IČO: | 29262747 |
| DIČ: | CZ29262747 |

(dále jen "zhotovitel")

**3**. V technických věcech jedná:

za objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. František Lazárek, DiS.

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2024 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 79/OTS/2024 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace s názvem “ Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava“

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny a úprava termínu pro plnění díla v důsledku rozšíření díla o cca 70 m vodovodu, jehož stav byl odhalen v důsledku havárie kanalizace. Součástí rozšíření je i oprava povrchů až po vjezd k HZS. Požadavky na rozšíření vznikly na výrobním výboru.

**Čl. III. Termíny plnění**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. III. Termíny plnění odst. 1.2. , takto:

1.2. Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti:

**90 dnů od nabytí účinnosti dodatku**

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

**Čl. IV. Cena za dílo**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV *Cena za dílo odstavec 1 takto:*

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, zadáním a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět plnění | Cena bez DPH |
| Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení | 248 000,- |
| Dokumentace pro provádění stavby | 105 000,- |
| Inženýrská činnost | 10 000,- |
| Rozpočet a výkaz výměr | 10 000,- |
| Autorský dozor | 15 000,- |
| **Cena celkem bez DPH** | **388 000,-** |

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále také jako „zákon o DPH“) ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2383/24 RM dne 20. 6. 2024

V Jihlavě dne V Brně dne

za objednatele: 8.7.2024 za zhotovitele: 2.7.2024

…………………………………………… ……………………………………………….

Radek Popelka, MBA Ing. František Lazárek DiS.

náměstek primátora jednatel