Dodatek č. 4

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 02-O-3147-5640/16

č. smlouvy objednatele: 559/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář

ředitel divize

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

dodavatele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (uzavřené dne 17. 6. 2016, dodatku č. 1 ze dne 28.12.2016, dodatku č 2 ze dne 22.2.2017 a dodatku č. 3 ze dne 21.4.2017).

Část původního znění:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

- Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně ověřeného geometrického plánu

- Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)

- Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Část nové znění:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

- Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)

- Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro DSJ.

Část původní znění:

Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním

- Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále

jen DSP)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 této vyhlášky.

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

- Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 6 této vyhlášky.

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších, všechny GIS vrstvy musí být ve formátu shapefile (2D), popř. i raster). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě hydraulického modelování budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí a objektů vodních děl. Výpočty prováděné např. v programu Excel budou doloženy včetně funkčních vzorců.

V případě objednávání hydrologických údajů je nutné, aby zpracovatel PD objednal data pro účely zadavatele.

- Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Část nového znění:

Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 a č. 6 této vyhlášky.

Součástí PD mj. bude:

- přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se ke stavbě

- zajištění podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD

- zajištění hydrologických dat ČHMÚ

- zajištění dokladové části a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro následné povolení stavby

- dokladován trvalých a dočasných záborů s jednotlivými vlastníky za použití typového formuláře objednatele předaného MPR dodavateli

- v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů

­	přehled vydaných rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla stavba povolena

­	základní předpokládané časové údaje o realizaci stavby při respektování nutných technologických přestávek

­	popis technologických postupů a požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

­	podrobný statický výpočet

­	výkres uspořádání vyztužení

-     stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních

měření a zkoušek

­	charakteristická fotodokumentace stavu konstrukcí a dotčených objektů v období projektové přípravy v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších, všechny GIS vrstvy musí být ve formátu shapefile (2D), popř. i raster). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě hydraulického modelování budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí a objektů vodních děl. Výpočty prováděné např. v programu Excel budou doloženy včetně funkčních vzorců.

- Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro DSJ.

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP)		30. 05. 2017

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS)		28. 08. 2017

Ukončení díla:							04. 10. 2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						        dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (dnem předání a převzetí DSP – dílčí část původního technického řešení):

30. 06. 2017

2. postupový termín (dopracování, předání a převzetí DSJ dle nového technického řešení – tj. 2 paré po ZVV):      				        do 5 měsíců od výzvy objednatele

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní DSJ, tj. 4 paré po IK): 		30. 04. 2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Původní znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

195 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH

DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		117 000,00 Kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

63 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

253 500,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH

DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		81 900,00 Kč bez DPH

DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace									156 600,00 Kč bez DPH

Původní znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 104 800 Kč bez DPH

- v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ generálním ředitelem 
Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 26 200,00 Kč bez DPH

- Schválení DSP je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 44 800,00 Kč bez DPH

- v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 11 200,00 Kč bez DPH.

- Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě autorského dozoru je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně

Nové znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ ve výši 70 % původní ceny za tuto část díla, tj. 81 900 Kč bez DPH

- Předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100% ceny

- v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 125 280,00 Kč bez DPH

- v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 31 320,00 Kč bez DPH.

Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě autorského dozoru je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………..				………………………………

Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář

investiční ředitel		 			ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.