Dodatek č. 1
ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem
uzavřené mezi smluvními stranami:

Klient Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / Právní forma: Státní příspěvková organizace / Sídlo: Pekařská 664/ 53, 602 00 Brno / Zastoupený: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel / IČ: 00159816 / DIČ: CZ 00159816 / (dále jen „Klient)
a
Dodavatel Společnost pro EPC FNUSA / Sídlo: Vídeňská 134/102, 619 Brno / sdružení společníků Amper Savings a.s. a ENETIQA a.s., kteří se k realizaci předmětu této smlouvy sdružili podle §2716 a násl. Občanského zákoníku, což doložili smlouvou o společnosti s názvem Společnost pro EPC FNUSA uzavřenou mezi nimi dne 18.11.2022 / Vedoucí společník: Amper Savings, a.s. / Sídlo: Vídeňská 134/102, 619 Brno / Zapsán v obchodním rejstříku: Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 8144 / Zastoupený: Ing. Janem Palaščákem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Nádeníčkem, členem představenstva / IČ: 01428357 / DIČ: CZ01428357 / Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-9626270257/0100 / a / Společník: ENETIQA a.s. / Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 / Zapsán v obchodním rejstříku: Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 14942 / Zastoupený: Jörgem Lüdorfem, předsedou představenstva a Ing. Janem / Vencourem, členem představenstva / IČ: 49685490 / DIČ: CZ49685490 / Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 16024453/0300 / (společně dále jen „ESCO“) / (ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany") / Preambule

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 4. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna okolností a úprava smluvních podmínek, konkrétně změna termínu dokončení provádění základních opatření z důvodu opožděného podpisu smlouvy (změna 1) a dále změna termínu dokončení modernizace předávacích stanic a parního systému z důvodu zpoždění plánovaného připojení na horkovod vzniklého na straně dodavatele tepla (změna 2).
Provedení úpravy (změna 1) je nezbytné s ohledem na skutečný termín uzavření smlouvy dne 4. 10. 2023 namísto původně deklarovaném termínu podpisu smlouvy do 31. srpna 2023, tj. o 33 dnů později. Období provádění základních opatření se z tohoto důvodu prodlužuje o 31 dnů, tj. do 31. 1. 2025.
Posun termínu dokončení přechodu z páry na horkovodní systém (změna 2) je nezbytný z důvodu nově oznámeného termínu přepojení dodávky páry na horkovod do areálu Klienta dopisem ze dne 31. 10. 2023. Teplárny Brno jako dodavatel tepla v něm stanovují termín přepojení až na 31. 8. 2025. K tomuto termínu musel být návazně posunut také termín dokončení modernizace předávacích stanic a parního systému ve Smlouvě a doplněna úhrada této části základních opatření v nové, oddělené splátce až po instalaci a předání. Vlivem takto vzniklého zpoždění nemůže dodavatel zaručit plnění garantovaných úspor v prvním pololetí roku 2025, kdy musí zůstat ještě v provozu parní systém. Plnění garantované úspory se proto posouvá o 6 měsíců, bude zahájeno od července 2025 a ukončeno po 10 letech, tj. v červnu 2035. Aby splátkový kalendář mohl zůstat bez časového posunu a nezvýšily se tak finanční náklady, ESCO nově poskytne Klientovi rozšířenou záruku garantovaných úspor v období 12/2024 až 6/2025, na které bude přímo navazovat smluvně zajištěné desetileté období garance úspor. Tato nově rozšířená garance úspor nákladů je nezbytná, protože zaručí Klientovi, že úspora nákladů v tomto rozšířeném období pokryje větší část splátky uvedené ve splátkovém kalendáři pro období 2/2025 až 6/2025. Doplnění čtvrté splátky po instalaci a předání systému je nejmenším zásahem do předložené nabídky, když z původních tří splátek fakticky vyčleňuje pouze část nákladů nezbytných na úpravu výměníkových stanic při přechodu z parního systému. Tato úprava smluvních podmínek není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť:
1. Neumožnila by účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neboť každý vybraný dodavatel by po uzavření smlouvy musel jednat se zadavatelem o změně platebních podmínek v návaznosti na zpoždění způsobené vnějšími vlivy, které zadavatel nemohl ovlivnit;
2. Nemění ekonomickou rovnováhu ze smlouvy, neboť úhrada části plnění bude provedena vždy po dílčím převzetí;
3. Nejedná se rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky.
Výše celkové garantované úspory se oproti Smlouvě zvýší. Z pohledu nákladů dojde ke zvýšení celkové platby za energetický management, a to při zachování stanovené jednotkové ceny bude zvýšení přímo úměrně délce prodloužené garance za dosaženou úsporu nákladů. Výsledná cena se z důvodů změn zvýší jen o náklady na energetický management ve výši 437 500,- Kč, tj. o 0,05 %. Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souladu s článkem 5 Smlouvy bylo kompletně dokončeno ověření vstupních dat a skutečného stavu předmětných budov a byly zjištěny skutečnosti, které byly uvedeny ve zprávě o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informací dle článku 5.3 Smlouvy (dále jen „Předběžná zpráva“), na základě kterých je nutné v souladu s ust. § 222 ZZVZ upravit rozsah některých energeticky úsporných opatření. Všechna tato zjištění jsou akceptovatelná a po technické, ekonomické a environmentální stránce vyhovující opatření byla oběma smluvními stranami odsouhlasena v rámci Předběžné zprávy. Tyto změny jsou dále specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Předmětem změn jsou vesměs změny počtu jednotek oproti předpokladům v zadávací dokumentaci Tyto změny jsou zcela v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Dalším důvodem změn je splnění požadavků stanovených až po uzavření smlouvy s Dodavatelem vyjádřením dotčených orgánů. K těmto změnám patří zejména nutnost přesunu kotelny z důvodu kolize komínu s přistávací plochou pro vrtulníky a negativní vyjádření Úřadu pro civilní letectví. Poslední významnou změnou je nutnost rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění objektu M a rekonstrukce předávacích stanic v objektech H a V. Vychází z požadavku NPÚ na zachování budovy M a z nerealizace demolice objektů V a H po dobu trvání projektu EPC, které chtěl původně zadavatel nahradit novostavbou a z toho důvodu bylo uvažováno s provizorním zásobováním teplem přímým napojením na areálový rozvod. Toto řešení bylo nutné nahradit rekonstrukcí výměníkové a předávacích stanic pro tyto objekty jako trvalé řešení zásobování teplem v souladu s koncepcí celého areálu. Obě tyto následné změny tak odpovídají požadavkům v § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jsou nezbytné, nebyly zahrnuty v původním závazku a změna v osobě dodavatele není možná z důvodů slučitelnosti s rozvody a výměníkovými stanicemi dodávanými ESCO pro celý areál z důvodu jednotného řízení spotřeby tepla v areálu zadavatele a zároveň by zadavateli způsobily značné obtíže a také zvýšení nákladů. Celkový rozsah všech změn navýší celkovou cenu o 9,7% oproti původní hodnotě závazku.
Vzhledem k neoddělitelnosti provádění prací, záručních podmínek provedení základních opatření ESCO i ekonomické efektivnosti se smluvní strany dohodly na provedení uvedených prací pro zdárné dokončení předmětu smlouvy. Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, musí být provedeny současně s pracemi sjednanými v původní smlouvě. Jejich provedení jiným dodavatelem není technicky možné. Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení (smluvní úprava záručních podmínek) a zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná se ZZVZ.

# Předmět dodatku
## Odst. 1. písm d) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„doba poskytování garance“ znamená dobu 10 let a sedmi měsíců od 1. 12. 2024 do 30. 6. 2035, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;
## Odst. 1. písm e) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„doba splácení“ znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; trvá po dobu 10 let v průběhu poskytování garance a to od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, neskončí-li předčasně za podmínek stanovených touto smlouvou;
## Odst. 1. písm s) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
s) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi, ke kterému dojde nejpozději do 31. 8. 2025. Přitom kromě technologických opatření modernizace předávacích stanic a modernizace parního systému musí být všechna ostatní opatření předána do 31. 1. 2025 (nestanoví-li smlouva jinak).
## Odst. 1. písm pp) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
pp) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. Nulté zúčtovací období trvá od 1. 12. 2024 do 30. 6. 2025, první zúčtovací období trvá od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026, další zúčtovací období začíná vždy 1. 7. a končí 30. 6. následujícího roku a poslední zúčtovací období trvá od 1. 7. 2034 do 30. 6. 2035;
## Odst. 1. v článku 17 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí	796 032 957 Kč (slovy sedm set devadesát šest milionů třicet dva tisíc devět set padesát sedm korun českých). Cena je uvedena bez DPH.
## První věta v odst. 2. v článku 23 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
  1. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních opatření také po částech, nejvýše však ve čtyřech splátkách. Při tom výše poslední splátky nesmí překročit cenu za provedení technologických opatření modernizace předávacích stanic a modernizace parního systému.
## Příloha č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku
## Příloha č. 3 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
## Příloha č. 4 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
## Příloha č. 5 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 4 tohoto Dodatku.
## Příloha č. 9 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 5 tohoto Dodatku.
# Závěrečná ustanovení
## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění zajistí Klient.
## Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost pro přizpůsobení vzájemných vztahů znění Dodatku.
## Dodatek obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
## Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každá smluvní strana.
## Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1:	Popis základních opatření

Příloha č. 2:	Cena a její úhrada

Příloha č. 3:	Harmonogram realizace projektu

Příloha č. 4:	Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory

Příloha č. 5:	Seznam poddodavatelů

za Klienta:
V Brně dne 1. 7. 2024

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / Ing. Vlastimil Vajdák / ředitel

Za ESCO:
V Brně dne 9. 7. 2024

Amper Savings, a.s. / Ing. Jan Palaščák / předseda představenstva		Amper Savings, a.s. / Ing. Martin Nádeníček / člen představenstva

ENETIQA a.s. / Jörg Lüdorf / předseda představenstva		ENETIQA a.s. / Ing. Jan Vencour / člen představenstva