DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov Iris, příspěvková organizace**

se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13

zastoupena: Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace

IČ: 70631824

DIČ: CZ70631824

(dále jen „**objednatel**“)

1. **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 74714 Ludgeřovice

zastoupena: Milan Vjačka, Blanka Vjačková - jednatelé

IČO: 28575148

DIČ: CZ28575148

bankovní spojení: MONETA Money bank a. s.

číslo účtu: 203879828/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 32737

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací projektu „Zahrada Domova IRIS Ostrava-Mariánské Hory“. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke vzniku potřeby nových prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
2. Rozsah prací a dodávek, kterým se předmět smlouvy o dílo upravuje, je uveden v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1 ze dne 27. 6. 2024. Jedná se zejména o náhradu orniční vrstvy zeminy z důvodu nevhodnosti původní ornice pro další výsadbu, odstranění původních konstrukcí, které nebyly odhaleny v rámci průzkumu, výškovou úpravu vodoměrných šachet, doplnění elektrorozvodů, doplnění betonové dlažby, úpravu v oplocení, mobiliáři, osvětlení. Změna rozsahu předmětu smlouvy vyžaduje i prodloužení lhůty plnění.
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Výsadba zeleně a obdobných relevantních činností proběhne v klimaticky vhodném období (v případě, že toto období bude po uplynutí lhůty uvedené v prvé větě tohoto odstavce, není provedení výsadby po dané lhůtě považováno za prodlení s provedením díla). Následná údržba bude prováděna po stanovenou dobu v klimaticky vhodných podmínkách.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 497 100,90**Kč**

vícepráce dle odst. 4 566 606,43 Kč

méněpráce dle odst. 4 87 393,64 Kč

vícepráce dle odst. 6 483 302,61 Kč

méněpráce dle odst. 6 165 901,30 Kč

cena dle dodatku 1 bez DPH 6 293 715,00 Kč

DPH 21 % 1 321 680,15 **Kč**

Cena včetně DPH 7 615 395,15**Kč**

**IV.**

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne…………………………………….za objednatele |  | V Ostravě dne……………………………..za zhotovitele |