Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 2“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový Jičín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **"ORIS" spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

**Bankovní spojení:** Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenka změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:
   1. 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) – změna počtu MJ z 114 na 189 MJ
   2. 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – změna počtu MJ z 30 na 24 MJ
   3. 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – změna počtu MJ z 4 na 2 MJ
   4. 6.3.1 i) d) - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m – změna počtu MJ z 12 na 6 MJ.

U výše uvedených dílčích celků se mění termín z 30. 06. 2024 na 30. 10. 2024.

1. Dále je předmětem tohoto dodatku přidání nové dílčí etapy:
   1. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU – 10 MJ, s cenou za 5000 Kč/MJ, do 30.09.2024. Tato etapa bude vypracována v souladu s bodem 6.2.4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.** | **Návrhové práce** | **MJ** | **Počet**  **MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč smlouva** | **Cena za MJ bez**  **DPH v Kč** | **Cena bez DPH**  **celkem v**  **Kč** |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU | 100  bm | 10 | **~~2~~**  **~~900,00~~** | **5 000,00** | **50 000,00** |

V průběhu zpracování daných fakturačních celků bylo potřeba vyhotovit více či méně potřebných podélných profilů a příčných řezů a méně sond předběžného inženýrsko-geologického průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, než je uvedeno v uzavřené smlouvě o dílo.

Dále bylo nutno provést rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu umístění prvků PSZ k zpřístupnění pozemků a liniových protierozních prvků. Změna termínu dokončení fakturačních celků z důvodu neprojednání zastupitelstvem města Odry v červnu 2024, kdy následné zasedání zastupitelstva města se uskuteční až v září 2024.

Změna údajů na straně zhotovitele kdy došlo k výměně jednatelky.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad "ORIS" spol. s r.o.**

Místo: Ostrava Místo: Olomouc

Datum: 28. 06. 2024 Datum: 28. 06. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Dana Lišková Jméno: Petr Machala

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového Funkce: jednatel

úřadu pro Moravskoslezský kraj