**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2017**

**I.**

### Smluvní strany

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

Se sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupen: PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka

IČ: 00096296

DIČ: -

Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma SPO spol. s r.o.**

Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka

Zastoupena: Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatelka

IČ: 41035321

DIČ: CZ41035321

Bankovní spojení: Komerční banka Studénka

Číslo účtu: 1500146801/0100

Zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková tel. xxxxxx, email info@spo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 v rámci zhotovení stavby **„Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích**“ se mění následující předměty smlouvy: Doba a místo plnění.

Důvodem vytvoření tohoto dodatku jsou změny v provádění stavby:

- změna technologií a provádění práce na základě stanoviska památkové péče o obnově dílčích částí národní kulturní památky v rámci projektu stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“ ze dne 25.4.2017

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 7. 2017 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nový Jičín, dne 30.6.2017 |  | Ve Studénce dne 30.6.2017 |
|  |  |  |
| za objednatele  **PhDr. Sylva Dvořáčková**  ředitelka Muzea Novojičínska, p.o. |  | za zhotovitele  **Ing. Růžena Pilchová Mackovíková**  jednatelka společnosti |