ZMĚNOVÝ LIST (soubor)

PUDNÍ VESTAVBA VE 4.NP OBJEKTU MUZEA UMĚNI OLOMOUC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NENU | N006/24/V00005518 | č. ZL |
| Smlouva o dílo | ze dne 12.4.2024 | 1 |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

Název ZL

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Popis ad a),b),c) | Doplnění elektroinstalace |

Název ZL Soubor změn ev. č. 2024/04/01 (viz příloha - položkový rozpočet)

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Doplnění EPS ( El. požární signalizace ) |
| Předmět změny | b) Doplnění PZTS ( Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace ) |
| c) Doplnění zásuvek a propojení klimatizační jednotky |
|  |  |

Zdůvodnění: Součástí smlouvy o dílo není realizace EPS, PZTS a napojení klimatizace. Navržené doplnění elektroinstalace bude mít vliv na celkové zabezpečení objektu v rámci MuOl na centrální zabezpečovací pult. Tímto způsobem dojde ke zefektivnění a propojení celého systému zabezpečení objektu.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 5, změna - vícepráce, méněpráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce | bez DPH | 147 098,58 Kč |
| 21 % DPH | 30 890,70 Kč |
| celkem | 177 989,28 Kč |
|  | bez DPH | 0,00 Kč |
| Méněpráce | 21 % DPH | 0,00 Kč |
|  | celkem | 0,00 Kč |

Celková bilance víceprací a méněprací

|  |  |
| --- | --- |
| bez DPH | 147 098,58 Kč |
| 21 % DPH | 30 890,70 Kč |
| celkem | 177 989,28 Kč |

Vliv na termín dokončení Má vliv na termín dokončení.

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b),c) Vyjádření AD

Souhlasí se změnami.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele Souhlasí se změnami.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy | Název přílohy |
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet a cenová nabídka |

Za Zhotovitele xxx podpis dne

Za AD xxx podpis dne

Za TDS xxx podpis dne

Za Objednatele xxx podpis dne