ZMĚNOVÝ LIST (soubor)

PUDNÍ VESTAVBA VE 4.NP OBJEKTU MUZEA UMĚNI OLOMOUC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NENU | N006/24/V00005518 | č. ZL |
| Smlouva o dílo | ze dne 12.4.2024 | 5 |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021 |

Název ZL

Soubor změn ev. č. 2024/04/05 (viz příloha - položkový rozpočet)

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Odpočet dveří |
| Předmět změny |  |
|  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Popis ad a) | Odpočet dveří |

Zdůvodnění:

Stávají dveře u schodiště do budoucí kanceláře zůstanou stávající a opatří se pouze kováním. Tímto řešením dojde k finanční úspoře.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce | bez DPH | 0,00 Kč |
| 21 % DPH | 0,00 Kč |
| celkem | 0,00 Kč |
|  | bez DPH | -17 990,00 Kč |
| Méněpráce | 21 % DPH | -3 777,90 Kč |
|  | celkem | -21 767,90 Kč |

Celková bilance víceprací a méněprací

|  |  |
| --- | --- |
| bez DPH | -17 990,00 Kč |
| 21 % DPH | -3 777,90 Kč |
| celkem | -21 767,90 Kč |

Vliv na termín dokončení Nemá vliv na termín dokončení.

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a) Vyjádření AD

Souhlasí se změnami.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele Souhlasí se změnami.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy | Název přílohy |
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet a cenová nabídka |

Za Zhotovitele xxx podpis dne

Za AD xxx podpis dne

Za TDS xxx podpis dne

Za Objednatele xxx podpis dne