Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **DESIGN 4 -projekty staveb, s.r.o.** |
| IČO: | 22801936 |
| DIČ: | CZ22801936 |
| Se sídlem: | Liberec 1 – Staré Město, Sokolská 1183/43, PSČ 460 01 |
| Zastoupená: | Ing. Jindřich Lechovský, jednatel |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Turnov |
| Číslo účtu: | 107-4205390207/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.4.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy stávajícího bytového domu v ulici Boženy Němcové č.p. 577.

## Smluvní strany konstatují, že po podpisu smlouvy nastaly na straně objednatele okolnosti, kdy objednatel byl nucen se přednostně věnovat jiným projektům, které připravuje a realizuje souběžně s projektem rekonstrukce budovy č.p. 577. Z tohoto důvod není objednatel schopný poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost, nezbytnou ke zpracování projektové dokumentace. Objednatel proto dosud nevyzval zhotovitele k zahájení plnění ve smyslu čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy.

## S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly, na stanovení termínu zpracování projektové dokumentace následovně.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„5.2. Fázi č. I. díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do* ***31.12.2024****.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.**Ing. Jindřich Lechovskýjednatel |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |  |