**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě**

**ze dne 13. 07. 2022**

**na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti**

**a ochrany zdraví při práci**

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

## **Příkazce: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Mgr. Renatou Lacko, vedoucí odboru investičního

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen příkazce)**

**a**

## **Příkazník:** **Sdružení TDS s.r.o.**

se sídlem: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Martin Kaděra, jednatel

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(koordinátor BOZP)

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 28639707

DIČ: CZ28639707

**(dále jen příkazník)**

## Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2022 příkazní smlouvy, jejímž předmětem je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „KBOZP“) při realizaci stavby **„Fasáda budovy ul. Hlavní třída č. 147/1a – bývalá celnice“** (dále jen „smlouva“).

V průběhu realizace stavby “Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“ bylo sondami v obvodovém plášti budovy zjištěno, obvodová konstrukce je tvořena boletickými panely a navržený způsob kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS) nelze realizovat dle zpracované projektové dokumentace. Na základě tohoto zjištění došlo ke změně řešení kotvení KZS a projektová dokumentace byla upravena. Navržený způsob zateplení zahrnuje vynášecí ocelovou konstrukci pro uchycení OSB desek v místě boletických panelů, dodávku a montáž OSB desek na ocelovou konstrukci, speciální kotvy pro kotvení KZS k OSB deskám, sanační kotvení fasády v místech nesoudržného podkladu (nevyšly odtrhové zkoušky přídržnosti). Podhled 2.NP musí být doplněn pomocnou ocelovou konstrukcí se záklopem z OSB desek včetně finální úpravy podhledu. Prosklená část Boletických panelů musí být nahrazena OSB deskami včetně kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS), která nebyla původně řešena v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) – toto bylo zjištěno až po odkrytí Boletických panelů a na základě technologického postupu pro uchycení ocelové konstrukce bylo nutné skla panelů zdemontovat a nahradit OSB deskami.

PD neřešila výměnu původních otočných oken v ocelovém rámu v místnostech a skladovacích prostorách obchodu „Free schop“ a dále výměnu původních prosklených vchodových dveří v ocelovém rámu (vchod ze dvora „Odbor školství“) za prosklené hliníkové dveře. Změny v PD si vyžádaly průzkum atiky nad stávajícími ocelovými okny, po odkrytí nadpraží oken bylo nutné se statikem najít řešení k výměně oken, které tvoří nosný prvek atiky. Na základě několika průzkumů a provedených sond s návštěvou statika byl zpracován statický posudek, který navrhuje stavební úpravy překladu nad okenními otvory v obvodovém plášti budovy – stávající překlad je uložen na ocelové konstrukci oken, nové řešení je podepřením překladu ocelovými sloupky v rozpětí cca 1,5 m, které budou skryty za novými okny. Na základě statického posouzení byla provedena úprava okenních sestav. Dále byly vzneseny požadavky na úpravu vstupních dveří na odbor školství a kultury, jedná se o doplnění panikového kování, bezpečnostního zámku místo klasické FAB a samozavírače.

S ohledem na rozšíření původního předmětu zakázky a smlouvy a v souladu s ustanovením   
odst. 11.4, čl. 11. Závěrečná ujednání smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

### Předmět dodatku

* + - 1. Tímto dodatkem se ruší znění odst. 1, čl. VI. Odměna a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí:

odměna bez DPH 45.000,- Kč

navýšení částky bez DPH 20.000,- Kč

odměna bez DPH 65.000,- Kč

DPH 21 % 13.650,- Kč

**odměna včetně DPH 78.650,- Kč**

### Závěrečná ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Českém Těšíně 28. 06. 2024 V Ostravě dne 28. 06. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za příkazce : za příkazníka:

Mgr. Renata Lacko Ing. Martin Kaděra

vedoucí odboru investičního jednatel