Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Stavebni práce v otevřeném řízeni

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO. Praha 4

| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | do 15.8.2017 |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.3.10 | do 15.82017 |

IC: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřen řízením Správy Plzeň číslo smlouvy: 06EU-002603

Obcí Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec

IČ: 00256315 zastoupenou panem Tomášem Prexlem, starostou

(dále jen ”objednatelem”) na jedné straně

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 OO Praha 9

IC: 261 77 005 DIČ: CZ26177005 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 6556 zastoupeným Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci číslo smlouvy: ZA/PL/2016/008

(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem”) na straně druhé.

uzavírají tento dodatek č. 2, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo na stavbu I/22 Zavlekov - průtah, ISPROFOND 500 156 0002

Vzhledem k nutnosti ručního rozpojování skalnatého podloží hloubených rýh pro kanalizaci v těsné blízkosti stávajících nemovitostí, dále pak výskytu silných spodních pramenů vody a jejich odvodu do trativodů a kanalizace, současně k letošnímu přetrvávání jarního deštivého počasí v Obci Zavlekov v nadmořské výšce 575 m n.m., které má vliv na plynulou výstavbu konstrukčních vrstev vozovky v jednotlivých etapách, se po vzájemné dohodě smluvních stran mění následující Pod-články PŘÍLOHY K NABÍDCE takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/22 Zavlekov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení

Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.

Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum:    31 -05- 2017                             	Datum:   24-05-2017

Datum :   29-05-2017