PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je realizace 1 videoreportáže.

Ta bude realizována v souladu s Rámcovou dohodou o zajištění komunikačních aktivit OPZ(+) a ESF(+). Detailní parametry jsou definovány Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

Videoreportáž musí projít akceptačním řízením. Případné připomínky Objednatele musí být ze strany Poskytovatele zapracovány. Na zapracování/zaslání připomínek platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. V případě neakceptace dílčího plnění platí pro další případná kola připomínek opět 5 pracovních dnů pro obě smluvní strany do doby, než Objednatel dílčí plnění akceptuje. Kompletně zrealizované plnění, kde proběhly všechny dílčí akceptace, bude součástí čtvrtletního reportu. Ten bude předložen v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí F Monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit. Odsouhlasení čtvrtletního reportu bude zároveň akceptací tohoto plnění ze strany Objednatele.

Informace o předání případných hmotných výstupů bude součástí čtvrtletního reportu. Bez předání hmotných výstupů nelze aktivitu fakturovat. Hmotné výstupy budou Objednateli předány na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

Komunikace včetně předávání podkladů v rámci objednávky bude probíhat výhradně elektronicky, vyjma podpisů předávacího protokolu, který může být podepsán i fyzicky. Lhůty v rámci elektronické komunikace se počítají ode dne odeslání e-mailu Objednatelem/Poskytovatelem.

Finální podoba výstupů veškerých činností musí být vždy odsouhlasena prostřednictvím 
e-mailu kontaktních osob Objednatele – Radky Pospíšilové (radka.pospisilova@mpsv.cz), Magdy Cabrnochové (magda.cabrnochova@mpsv.cz) nebo Šárky Bendové (sarka.bendova@mpsv.cz), konkrétní osoby pro jednotlivé aktivity budou dodavateli upřesněny.

- VIDEOREPORTÁŽE

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu videoreportáží dle parametrů v rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 1.

- Harmonogram realizace

Do 5 pracovních dnů od dodání kontaktů na příjemce OPZ/OPZ+ Objednatelem kontaktuje Poskytovatel tyto příjemce a domluví si s nimi termíny natáčení.

Videoreportáže budou natočeny a předány Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024.

Všechny finální videoreportáže budou mít variantu bez titulků k mluvenému slovu, s titulky k mluvenému slovu v češtině a s titulky k mluvenému slovu v angličtině.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: koncept videoreportáží (scénář, text a hlas voiceoveru, úvodní znělka a hudební podkres, příp. i návrh animovaných pasáží), natočená reportáž.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci videoreportáže dodá Poskytovatel finální reportáže na datovém nosiči ve vysokém rozlišení s požadovanými titulky, souhlasy od všech natočených účastníků projektů v souladu s Ochranou informací a osobních údajů definovanou v článku 7. Rámcové dohody (vzor písemného souhlasu dle přílohy č. 5 Rámcové dohody).

- Cena

Cena za 1 jednotku videoreportáží je 35 000 Kč bez DPH, 42 350 Kč s DPH. Cena bude fakturována dle skutečného odběru.

MAXIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

| KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA - jednotky | NÁKLADY (Kč bez DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) | NÁKLADY (Kč s DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) |
| --- | --- | --- |
| Videoreportáž 1x | 35 000 | 45 350 |

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 4. Rámcové dohody na základě čtvrtletního reportu odsouhlaseného Objednatelem.