|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5 |  |
| **Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| UNICONT Opava s.r.o. | Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu | 13.6.2024 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o náklady spojené s montáží kazetových podhledů** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší práce spojené s dodávkou a montáží kazetových podhledů. Z důvodů obtížného vedení instalací ve stropní konstrukci, lepšího přístupu k instalacím a zlepšení akustických vlastností místností budou místnosti doplněny o kazetové podhledy. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: * Dodávka a montáž kazetových podhledů
* Opláštění stropních klima jednotek
* Protipožární výplň spár po demontáži příček
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: 182 988,55 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ano. +4 kalendářní dny |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5  |  |
| **Vyjádření autorského dozoru** *: ing.arch.Martin Janda* |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
|   |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |