| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| UNICONT Opava s.r.o. | Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu | 13.6.2024 |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s vyrovnáním výškových rozdílů podlah. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší práce spojené s vyrovnáním výškových rozdílů podlah. Při demontáži stávajících pvc krytin byly zjištěny další vrstvy v podobě dřevěných vlysů. Tyto vlysy je nutno vybourat a výškové rozdíly sjednotit podsypy a deskami v systému Fermacell. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: - Násyp pod podlahy Fermacell - 2x sádrovláknitá deska Fermacell s minerální deskou - Potěr samonivelační Fermacell |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 191 992,32 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ano, 5 kalendářních dnů |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |